
[image: image3.wmf]
   No         
741-Ա/2







   §19  ¦

հուլիս
     2016
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 9-Ի ԹԻՎ 70-Ա/Ք ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով <<Իրավական ակտերի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 70-րդ հոդվածի 1-ին մասը՝

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝

1. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2015 թվականի փետրվարի 9-ի <<Կրթության բարելավում>> ծրագրի Գործառնական ձեռնարկը հաստատելու մասին N 70-Ա/Ք հրամանով հաստատված <<Կրթության բարելավում ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի բարձրագույն կրթության Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի զարգացման>> Ղեկավար Ձեռնարկ Հավելված 7-ը փոխարինել <<Կրթության բարելավում ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի բարձրագույն կրթության Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի զարգացման>> Ղեկավար Ձեռնարկ Հավելված 7Ա-ով:

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման հաջորդ օրվանից:

[image: image4.jpg]


ԼԵՎՈՆ ՄԿՐՏՉՅԱՆ
Հավելված 7Ա
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի
2015թվականի փետրվարի 9-ի թիվ 70-Ա/Ք  հրամանի 

	Կրթության բարելավում ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի բարձրագույն կրթության Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի զարգացման

	


Ղեկավար ձեռնարկ
[image: image5.wmf]


Բովանդակություն

71.1
ՆՄՀ –ի նպատակը


71.2
ՆՄՀ-ի դրամաշնորհային ծրագրերի իրականացման սկզբունքները


82
Դրամաշնորհային ծրագրերի հիմնական ուղղությունները


93
Դրամաշնորհային ծրագրերի տեսակները


114
Իրավասության և ընտրության չափանիշները


114.1
Իրավասության չափանիշներ


134.2 Ընտրության չափանիշներ


145
Իրավասու և ոչ իրավասու ծախսեր


145.1
ՆՄՀ միջոցների (ՆՄՀ դրամաշնորհային միջոցներ և առնվազն 10% համաֆինանսավորում) իրավասու ծախսեր


165.2
ՆՄՀ միջոցների (ՆՄՀ դրամաշնորհային միջոցներ և առնվազն 10% համաֆինանսավորում) ոչ իրավասու ծախսեր


175.3 Համաֆինանսավորման նվազագույն մասնաբաժնից ավել համաֆինանսավորման միջոցների ծախսերը.


176
ՆՄՀ-ի կազմակերպական ձևը


186.1
ՆՄՀ-ի կազմակերպական մարմինները և գործառույթները


217
ՆՄՀ-ի գործառնական ուղենիշերը և ընթացակարգերը


227.1
Ծրագրերի ընտրություն


247.2
Ծրագրի իրականացում


327.3
Գնումների մեթոդներ


447.4
Ֆինանսական կառավարում


487.5
Գաղտնիություն և շահերի բախման բացառում




Հապավումների ցանկ
	
	

	ԱՆՀ
	Առաջարկ ներկայացնելու հրավեր

	ԲԿ
	Բարձրագույն կրթություն

	ԲՈՒՀ
	Բարձրագույն ուսումնական հաստատություն

	ԴՊ
	Դրամաշնորհի պայմանագիր

	ԶԼՄ
	Զանգվածային լրատվամիջոցներ

	ԽՈ
	Խորհրդատուի որակավորումներ

	ԾԻԳ
	Ծրագրի իրականացման գրասենյակ

	ԾՂ
	Ծրագրի ղեկավար

	ԿԲԾ
	Կրթության բարելավման ծրագիր

	ԿԳՆ
	Կրթության և գիտության նախարարություն

	ԿԾԿ
	Կրթական ծրագրերի կենտրոն

	ԿՈՀԾ2
	Կրթության որակ և համապատասխանություն վարկային երկրորդ ծրագիր

	ՀԲ
	Համաշխարհային բանկ

	ՀԳՀ
	Հայտերի գնահատման հանձնաժողով

	ՀԽ
	Համակարգող խորհուրդ

	ՀՀ 
	Հայաստանի Հանրապետություն

	ՂՁ
	Ղեկավար ձեռնարկ

	ՄևԳ
	Մոնիտորինգ և գնահատում

	ՆՄՀ
	Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամ

	ՖՀ
	Ֆինանսական հաշվետվություն

	ՖԿ
	Ֆինանսական կառավարում


1.Ներածություն
Հայաստանի բարձրագույն կրթության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումներին համընթաց Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը նախաձեռնել է արդիականացնել և բարելավել բարձրագույն կրթության ֆինանսավորման համակարգը` ներդնելով բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ֆինանսավորման արդյունավետ սկզբունքներ ու մեխանիզմներ: 

Բարձրագույն կրթության ֆինանսական կառավարման համակարգի բարեփոխման ուղղությամբ կարևոր նախաձեռնություն է Հայաստանում Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) ձևավորումը, որը ոլորտում նորարարությունները խթանող քաղաքական մեխանիզմ է:

ՆՄՀ-ի դրամաշնորհները մրցակցային հիմունքներով ուղղվում են բուհերում նորարարական ու զարգացման ծրագրերի իրականացմանը, նրանց ընդհանուր կարողությունների՝ ինչպես դասավանդման և ուսումնառության միջավայրը, հետազոտական կարողությունները և այլն հզորացմանը: 

ՆՄՀ-ի ձևավորման աշխատանքներն իրականացվել են Համաշխարհային բանկի ֆինանսական օժանդակությամբ իրականացվող <<Կրթության որակ և համապատասխանություն>> վարկային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում: Մասնավորապես, այդ ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են հետևյալ քայլերը.

· Մշակվել և ՀՀ կառավարության 01.12.2011 թ. թիվ 47 արձանագրային որոշմամբ հաստատվել է <<Հայաստանի բարձրագույն կրթության նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի ձևավորման հայեցակարգը>>:

Այդ հայեցակարգի հիման վրա մշակվել և ՀՀ ԿԳ նախարարի հրամանով հաստատվել է ՆՄՀ գործարկման ղեկավար ձեռնարկը: Այն հանդես է եկել որպես ՆՄՀ-ի փորձնական իրագործման ուղեցույց` սահմանելով անհրաժեշտ ընթացակարգերը: 

· Ստեղծվել է ՆՄՀ կազմակերպական կառուցվածքը` ՆՄՀ քարտուղարությունը, ՆՄՀ Համակարգող խորհուրդը և ՆՄՀ փորձնական փուլի հայտերի գնահատող հանձնաժողովը:

· Մեկնարկել է ՆՄՀ դրամաշնորհների տրամադրման փորձնական փուլը: 
· Ընդհանուր առմամբ, ստացվել է 14 դրամաշնորհային ծրագրի հայտ: ՆՄՀ ՀԽ-ի որոշման համաձայն ՆՄՀ միջոցներից ֆինանսավորման ենթակա են համարվել հետևյալ տաս ծրագրերը. 
	N
	Հայտատու
	Ծրագրի անվանումը
	Ծրագրի տիպը

	1
	Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա
	<<Եվրոինտեգրում` Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիայի մասնագիտական կրթական ծրագրերի արդիականացում>>
	Պետական բուհի ծրագիր

	2
	Հայաստանի ազգային ագրարարային համալսարան
	<<Ագրոպարենային համակարգի ուսումնաարտադրական կենտրոնի ստեղծում>>


	Պետական բուհի ծրագիր

	3
	Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
	Արդիական միասնական Պոլիտեխնիկ
	կոնսորցիում

	4
	Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
	Երևանի պետական բժշկական համալսարանում գործնական հմտությունների սիմուլյացիոն ուսումնական կենտրոնի հիմնում
	կոնսորցիում

	5
	Երևանի պետական համալսարան
	Կիրառական կենսաբանության գերազանցության կենտրոնի ստեղծում
	կոնսորցիում

	6
	Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան
	Շրջակա միջավայրի, ջրային պաշարների պահպանության և արդյունավետ օգտագործման հիմնահարցերի ուսումնագիտական լաբորատորիա
	կոնսորցիում

	7
	ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն
	ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնում լրացուցիչ հեռավար կրթության կազմակերպում
	Պետական բուհի ծրագիր

	8
	ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիա
	Նորարար կրթական ծրագրեր. Բարձրագույն տեխնոլոգիաների կառավարիչներ մասնավոր և պետական հատվածի համար
	կոնսորցիում

	9
	Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ
	Ստեղծարար տեխնոլոգիաների ուսումնական կենտրոն-փրոդաքշն
	Պետական բուհի ծրագիր

	10
	Հայ-ռուսական Սլավոնական համալսարան
	Էլեկտրոնիկա և նանոէլեկտրոնիկա
	Պետական բուհի ծրագիր


Ելնելով փորձնական փուլի արդյունքներից` ՆՄՀ ղեկավար ձեռնարկը վերանայվել է: Այս փուլում այն կծառայի որպես ՆՄՀ խթանման և զարգացման ուղեցույց՝ Համաշխարհային բանկի կողմից ֆինանսավորվող Կրթության բարելավում վարկային ծրագրի շրջանակներում:  
Ղեկավար ձեռնարկի նպատակն է սահմանել. 

· բուհերին տրամադրվող դրամաշնորհների նպատակն ու խնդիրները, 

· դրամաշնորհային ծրագրերի  իրականացման  սկզբունքները, 

· դրամաշնորհների տրամադրման սկզբունքներն ու չափանիշները,

· դրամաշնորհի ստացման նպատակով բուհերի կողմից հայտերի ներկայացման, գնահատման և հաստատման գործընթացները, 
· ֆինանսական միջոցների տրամադրման ընթացակարգը,
· հաշվետվությունների ներկայացման և հաստատման կարգը,

· մոնիտորինգի ընթացակարգերը և
· գնումների և հաշվապահական հաշվառման իրականացման ընթացակարգերը:

1.1 ՆՄՀ –ի նպատակը 

ՆՄՀ-ի նպատակն է խթանել ՀՀ բարձրագույն կրթության ոլորտի բարեփոխումները, նորարարությունների և գիտահետազոտական գործունեության զարգացումը:

Մրցակցային հիմունքներով դրամաշնորհների տրամադրումը ուղղված է նպաստելու բուհերի կրթական գործունեության որակի և արդյունավետության բարձրացմանը, կառավարման համակարգի զարգացմանը, մասնագիտական կրթական ծրագրերի ու դասավանդման մեթոդների արդիականացմանը և կրթական գործընթացում գիտահետազոտական աշխատանքների ներդրմանը, ինչպես նաև աշխատաշուկայի հետ կապերի զարգացմանը: 

ՆՄՀ-ի նպատակն է նաև զարգացնել բուհերի ֆինանսական և ռազմավարական պլանավորման կարողությունները, աջակցել այն ծրագրերին և նախաձեռնություններին, որոնց միջոցով կամրապնդվեն թե կապը տնտեսության զարգացման գերակա ոլորտների (մասնավորապես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառի) հետ, թե միջազգային համագործակցության հնարավորությունները՝ ընդլայնելով բուհերի՝ լրացուցիչ ֆինանսական աղբյուրների ներգրավման կարողությունները: 

Միաժամանակ, այս նոր նախաձեռնությունները պլանավորելու և հաջողությամբ իրականացնելու համար ՆՄՀ-ն տրամադրում է անհրաժեշտ ռեսուրսներ և փորձագիտական աջակցություն:

1.2 ՆՄՀ-ի դրամաշնորհային ծրագրերի իրականացման սկզբունքները
Համաձայն ՀՀ կառավարության կողմից հավանության արժանացած <<Հայաստանի բարձրագույն կրթության նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի ձևավորման հայեցակարգի>> դրույթների` ՆՄՀ-ի դրամաշնորհային ծրագրերի իրականացման ժամանակ կիրառվում են հետևյալ սկզբունքները. 

1) Կրթության և հետազոտության ինտեգրում, աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխանեցում.

ա. Համատեղ համագործակցության ծրագրեր. ՆՄՀ-ի դրամաշնորհային ծրագրերի առաջնահերթ խնդիրներից է նպաստել բուհերի, գիտահետազոտական կենտրոնների և մասնավոր հատվածի միջև համագործակցությանը: 

2) Նորարարությունների, գիտելիքների տարածում, կարողությունների զարգացում

ա. Արդյունքների տարածում.  իրականացվում են փորձի տարածման միջոցառումներ (պարբերական հանդիպումներ, քննարկումներ) բուհերի կողմից ծրագրերի մշակման և իրականացման ուղղությամբ: 

բ. Վերապատրաստումներ. կազմակերպվում են սեմինարներ և վերապատրաստումներ` բուհերի ղեկավարներին և համապատասխան աշխատակազմին ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրերի մշակման, կառավարման և իրականացման ուղենիշերին և ընթացակարգերին ծանոթացնելու նպատակով:

3) Հաշվետվողականություն և վերահսկում
ա. Հաշվետվությունների պատրաստում և ներկայացում.  ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրերի իրականացման ընթացքում պարբերաբար պատրաստվում և ներկայացվում են ծրագրային և ֆինանսական հաշվետվություններ` համաձայն դրամաշնորհային ծրագրերով սահմանված փուլերի և ձևաչափի: 

բ. Մոնիտորինգ և գնահատում. ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրերի իրագործման ընթացքում իրականացվում է դրանց ներքին և արտաքին մոնիտորինգ և գնահատում: 

4) Ֆինանսավորման սկզբունքներ

ա. Ֆինանսավորում ըստ կատարողականի. դրամաշնորհային ծրագրերի ֆինանսավորումը իրականացվում է ծրագրի կատարման ուղղությամբ արձանագրված առաջընթացին համապատասխան` ըստ նախատեսված և ավարտված փուլերի: 

բ. Համաֆինանսավորում. Դրամաշնորհ ստացող կազմակերպությունները դրամային տեսքով կատարում են համաֆինանսավորում` ծրագրի արժեքի նվազագույնը 10 տոկոսի չափով: Համաֆինանսավորումը ներկայացվում է դրամաշնորհային հայտի բյուջեում:

Դրամաշնորհային հայտերի գնահատման ընթացքում համաֆինանսավորման ծավալը (հաստատության մասնակցությունը) դիտվում է իբրև ներկայացված ծրագրի առավելություն:

2 Դրամաշնորհային ծրագրերի հիմնական ուղղությունները

ՆՄՀ-ն աջակցում է բուհերի այն ծրագրերին և գործողություններին, որոնք ուղղված են կրթության համապատասխանության, արդյունավետության, ինչպես նաև հասանելիության բարձրացմանը: Այդ իսկ պատճառով ՆՄՀ-ի դրամաշնորհային ծրագրերը պետք է ուղղված լինեն հետևյալ խնդիրներից որևէ մեկի կամ մի քանիսի համադրված լուծմանը. 
I. Արդիականության և համապատասխանության խթանում.  ԲԿ արդիականացման ծրագրերը պետք է ուղղված լինեն կրթական գործընթացներում գործատուների ներգրավմանը (կրթական ծրագրերի մշակմանը մասնակցելու, ուսումնական պրակտիկայի կազմակերպման միջոցով), աշխատաշուկայի պահանջներին ԲԿ ծրագրերի համապատասխանեցմանը, աշխատաշուկայի ուսումնասիրման կենտրոնների զարգացմանը, օրինակ կարիերայի կենտրոնների ձևավորմամբ և այլն: 
II. Արդյունավետության բարձրացում. Այս ծրագրերը պետք է խթանեն  բուհերի կառուցվածքային բարեփոխումները, ինչպես կառավարման ներքին համակարգի բարելավումը, կառավարման տեղեկատվական համակարգերի ձևավորումը և այլն:
III. Մատչելիության/հասանելիության բարձրացում. Այս ծրագրերը պետք է հասարակության առավել լայն շրջանակներին բարձրագույն կրթության համակարգում ներգրավվելու հնարավորություն տան՝ թիրախավորելով սոցիալ-տնտեսական առավել ցածր ցուցանիշներ ունեցող խմբերին և կիրառելով տարբեր միջոցներ, ինչպես հեռահար և հեռավար ծրագրերը և այլն: 
3 Դրամաշնորհային ծրագրերի տեսակները

ՆՄՀ-ի միջոցներով ծրագրերն իրականացվում են ըստ ֆինանսավորման առանձին տեսակների, որոնք տարբեր են իրենց առանձնահատուկ նպատակներով:  

Անկախ դրամաշնորհային ծրագրի տեսակից, ներկայացվող հայտին առաջադրվող ընդհանուր չափանիշներն են՝

1. Ներկայացված բոլոր ծրագրերը պետք է իրագործվեն 24 ամսվա ընթացքում:

2. Յուրաքանչյուր հայտ ներկայացվում է դրամաշնորհային ծրագրի հիմնական համակարգող բուհի կողմից, որն էլ հանդիսանում է դրամաշնորհ ստացող կազմակերպություն։ Դրամաշնորհ ստացող կազմակերպություն կարող է լինել միայն բուհը: Եթե դրամաշնորհային հայտը ներկայացվում է կոնսորցիումային ծրագրի շրջանակներում, ապա կոնսորցիումի մյուս բոլոր մասնակիցների հետ համակարգող բուհը պետք է ունենա կնքված փոխըմբռնման հուշագիր` երաշխավորելով ծրագրի արդյունավետ և անխափան իրականացումը: Բացի դրանից, կոնսորցիումի մյուս մասնակիցները պետք է ունենան ստորագրված համագործակցության հռչակագիր` երաշխավորելով իրենց կողմից ծրագրի արդյունավետ և անխափան իրագործումը:

3. ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրերում պարտադիր ներդրումը ծրագրի արժեքի տաս տոկոս համաֆինանսավորումն է՝ գումարային տեսքով: Այլ ներդրումները կարող են իրականացվել ՆՄՀ դրամաշնորհառու բուհի կամ կոնսորցիումի մասնակից կազմակերպությունների կողմից (կոնսորցիումային ծրագրերի դեպքում) կամավոր հիմունքներով: Բուհերը և կոնսորցիումի մասնակից կազմակերպությունները (կոնսորցիումային ծրագրերի դեպքում) կարող են կամավոր կարգով իրականացնել կամայական ներդրում պարտադիր գումարային 10 տոկոս ներդրումից բացի:  Ծրագրի բյուջեում արտացոլվում են միայն դրամային ներդրումները: 

4. Եթե դրամաշնորհային հայտը ներկայացվում է կոնսորցիումային ծրագրի շրջանակներում, ապա կոնսորցիումային ծրագրում ընդգրկվելու իրավասություն ունեն մասնավոր կազմակերպությունները, գիտահետազոտական հաստատությունները և օտարերկրյա կազմակերպություննեը (բուհ չհանդիսացող հաստատությունները): Վերոնշյալ կազմակերպությունները պետք է հիմնավորեն ՆՄՀ առաջարկվող ծրագրում իրենց մասնակցության համադրելիությունը սեփական կազմակերպության ընդհանուր նպատակներին և առաքելությանը: Այդ կազմակերպությունները կոնսորցիումային ծրագրին կարող են մասնակցել գումարային ներդրման միջոցով կամ տրամադրելով ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի համար անհրաժեշտ ապրանքներ/ծառայություններ/խորհրդատվություն: Այն դեպքում, երբ ներդրումն իրականացվում է գումարային ձևով, դա պետք է արտացոլվի ծրագրի բյուջեում որպես համաֆինանսավորում: Այլ ներդրումների դեպքում դրանց մանրամասները պետք է ներկայացվեն համապատասխան ձևաչափում (Հավելված 9, 10): Ոչ գումարային ներդրումները չեն արտացոլվում ծրագրի բյուջեում: Դրանք հաշվի կառնվեն հայտի գնահատման ընթացքում: Այդ ներդրումների իրականացումը պետք է մշտադիտարկվի և գնահատվի ՆՄՀ դրամաշնորհ ստացող կազմակերպության և կոնսորցիումի մասնակիցների կողմից` համաձայն Փոխըմբռնման հուշագրի: Ապրանքների/ծառայությունների/խորհրդատվության տեսքով իրականացված ներդրումների իրագործման ընթացքը պետք է ներկայացվի ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի ծրագրային հաշվետվությունում` համապատասխան ծրագրային գործողության ընթացքի նկարագրության շրջանակներում, որի ապահովման համար նախատեսված էր նշված ներդրման իրականացումը: 

5. Դրամաշնորհային ծրագրի բյուջեն ներկայացվում է ՀՀ դրամով: Դրամաշնորհի առավելագույն արժեքները չպետք է գերազանցեն ստորև ՆՄՀ կողմից ֆինանսավորման ենթակա դրամաշնորհային ծրագրերի տեսակների հատվածում թվարկված դրամաշնորհի առավելագույն չափերը: Դրամաշնորհային գումարի չափը կհաշվարկվի՝ հիմք ընդունելով տվյալ փուլում հայտերի ընդունման վերջնաժամկետ սահմանված օրվա համար ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից ամրագրված տարադրամի պաշտոնական փոխարժեքը:

ՆՄՀ-ի կողմից ֆինանսավորման ենթակա դրամաշնորհային ծրագրերի տեսակներն են՝

· Կոնսորցիումային ծրագրեր, որոնք կնպաստեն սերտ համագործակցությանը` համատեղ ծրագրերի մեջ միավորելով պետական և ոչ պետական բուհերի, մասնավոր ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների, գիտահետազոտական հաստատությունների, որոնք կարող են լինել ինչպես տեղական կազմակերպություններ, այնպես էլ օտարերկրյա: Կոնսորցիումը պետք է բաղկացած լինի առնվազն մեկ բուհից և մեկ գործարար ոլորտի և/կամ գիտահետազոտական ընկերությունից: Կոնսորցիումային ծրագրի շրջանակներում տրամադրվող դրամաշնորհի գումարը առավելագույնը 600,000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ է: 
· Պետական բուհերի ծրագրեր, որոնք ուղղված են առանձին պետական բուհերի, այդ թվում նաև նրանց մարզային մասնաճյուղերի առանձնահատուկ խնդիրների լուծմանը` ռազմավարական զարգացման առաջնահերթությունների և կրթական ոլորտում նորարար լուծումների հիման վրա: Այս տիպի դրամաշնորհային ծրագրերը հասցեագրված են նաև մայրաքաղաքի և մարզային բուհերի միջև առկա մասնատվածության/անհամաչափ զարգացման խնդիրների լուծմանը: Տվյալ բուհի մարզային մասնաճյուղ(եր)ը դրամաշնորհային ծրագրում ընդգրկելը (եթե այդպիսիք կան), կդիտվի որպես առավելություն դրամաշնորհային ծրագրերի գնահատման ժամանակ: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ բուհի մասնաճյուղը չունի առանձին իրավաբանական անձի կարգավիճակ, բուհի մասնաճյուղը չի կարող առանձին հայտ ներկայացնել: Տրամադրվող դրամաշնորհի գումարը առավելագույնը 300,000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ է:  

· Ոչ պետական բուհերի ծրագրեր, որոնք ուղղված են ոչ պետական բուհերի առանձնահատուկ խնդիրների լուծմանը, կարողությունների զարգացմանը և նորարար ծրագրերի իրականացմանը: Փոքր բուհերի կոնսոլիդացիային և բուհերի միջև համագործակցությունը խթանելու նպատակով ոչ պետական բուհերը խրախուսվում են ներկայացնել համատեղ ծրագրեր: Տրամադրվող դրամաշնորհի գումարը առավելագույնը 300,000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ է:  
4 Իրավասության և ընտրության չափանիշները 

ՆՄՀ-ի կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերին մասնակցելու իրավունք ունենալու համար, բուհերը պետք է բավարարեն որոշակի չափանիշների: Ներկայացված ծրագրերի համար սահմանված են նաև ընտրության հատուկ չափանիշներ։ Այս բաժնում ներկայացված են բուհերի ու կոնսորցիում ծրագրերի մասնակից այլ կազմակերպությունների իրավասության և դրամաշնորհային ծրագրերի ընտրության չափանիշները:

4.1 Իրավասության չափանիշներ 

Իրավասության չափանիշներն ստորև ներկայացվող այն նվազագույն պայմաններն են, որոնց պետք է համապատասխանեն ՆՄՀ-ի դրամաշնորհների համար դիմող հաստատությունները: 

ՆՄՀ-ին կարող են դիմել `

· ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում կամ ինստիտուցիոնալ պայմանական հավատարմագրում ունեցող բոլոր պետական բուհերը,

· ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում կամ ինստիտուցիոնալ պայմանական հավատարմագրում ունեցող ոչ պետական բուհերը: 

ՆՄՀ-ին դիմելու համար պետական և ոչ պետական բուհերը, ինչպես նաև կոնսորցիումային ծրագրերի դեպքում՝ մասնակից այլ կազմակերպությունները պետք է ունենան հաստատված ռազմավարական ծրագիր (և/կամ բիզնես պլան), առնվազն ներկայացվող ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի տևողության համար, ինչը կերաշխավորի, որ դրամաշնորհային հայտում ներկայացված առաջնահերթություններն ու նպատակները համահունչ են ռազմավարական առաջնահերթություններին: 

Այն բուհերը, որոնք մասնակցել են ՆՄՀ գործարկման փորձնական կամ այլ փուլի և ստացել են աուդիտի չփոփոխված եզրակացություն ՆՄՀ իրականացված դրամաշնորհային ծրագրի համար, իրավասու են հայտ ներկայացնել ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի հետագա փուլերի վերաբերյալ: Այս բուհերը չեն անցնի ֆինանսական կառավարման և ներքին վերահսկողության համակարգի ստուգում: Այն դեպքում, եթե որևէ բուհի դրամաշնորհայի ծրագրի վերաբերյալ աուդիտորի եզրակացության մեջ նկատառումներ են նշված, ապա բուհերը պետք է համապատասխան պարզաբանումներ ներկայացնեն վերոնշյալ նկատառումները հասցեագրելու և այդ ուղղությամբ ձեռնարկված քայլերի արդյունքների վերաբերյալ: Այն բուհերը, որ մասնակցել են ՆՄՀ գործարկման փորձնական կամ որևէ այլ փուլի և ունեն աուդիտի փոփոխված եզրակացություններ, իրավասու չեն ՆՄՀ հետագա փուլերին մասնակցելու:

Այն բուհերը, որոնք չեն մասնակցել ՆՄՀ գործարկման փորձնական կամ որևէ այլ փուլի և նախատեսում են հայտ ներկայացնել որպես հիմնական դրամաշնորհառու, հայտի մշակման փուլում պետք է անցնեն ֆինանսական կառավարման և ներքին վերահսկողության համակարգի ստուգում` հայտի փաստաթղթերի փաթեթում ներկայացնելով ստուգման արդյունքները: Ֆինանսական կառավարման և ներքին վերահսկողության համակարգի ստուգման աշխատանքայի նկարագիրը կցվում է ՂՁ-ին: Ստուգումը կիրականացվի Կրթության բարելավման վարկային ծրագրի իրականացնող գործակալության՝ ԿԾԿ կողմից ընդունելի աուդիտորների կողմից: Աուդիտորների ցանկը պետք է համաձայնեցվի ՀԲ հետ: ԿԾԿ կողմից ընդունելի աուդիտորները պետք է ներառված լինեն ՀԲ կողմից ընդունելի ՀՀ աուդիտորների ցանկում: Աուդիտորները պետք է դասակարգեն ստուգման ընթացքում հայտնաբերված խնդիրները/թերությունները հետևյալ հիմնական երեք խմբերով` կատեգորիա Ա, կատեգորիա Բ, կատեգորիա Գ: Կատեգորիա Ա խմբում պետք է ներառվեն այն խնդիրները/թերությունները, որոնք աուդիտորի կողմից կհամարվեն ֆինանսական կառավարման և ներքին վերահսկողության համակարգի համար առանցքային: Կատեգորիա Բ խմբում ընդգրկված խնդիրները նշանակալի են ֆինանսական կառավարման և ներքին վերահսկողության համակարգի համար: Այլ ոչ էական խնդիրներն ու թերությունները պետք է ընդգրկվեն կատեգորիա Գ խմբում: Ստուգման արդյունքներով կատեգորիա Ա կամ Բ խմբի խնդիրներ և թերություններ արձանագրելու պարագայում հայտը կմերժվի:  Մինչև դրամաշնորհային հայտերի ընդունման հաջորդ փուլը հայտ ներկայացնելուն իրավասու լինելու համար տվյալ բուհը պետք է վերացնի/ուղղի աուդիտորի կողմից նկատված խնդիրներն ու թերությունները: Խնդիրների վերացման/ուղղման փաստը պետք է հաստատվի աուդիտորի կողմից: Կատեգորիա Գ խմբի խնդիրները որևէ ազդեցություն չեն ունենա ընտրության գործընթացի վրա, սակայն տվյալ բուհը կխրախուսվի ուղղել/կարգավորել հայտնաբերված խնդիրները:   
ՆՄՀ ընդհանուր ծրագրի շահառու բուհերի ցանկը ընլդայնելու նպատակով՝ ՆՄՀ դրամաշնորհների տրամադրման երկրորդ փուլի ընթացքում կկիրառվի իրավասության լրացուցիչ չափանիշ, որն է՝ 

· Միայն այն բուհերը կարող են դիմել  դրամաշնորհ ստանալու համար, որոնք չեն հանդիսացել դրամաշնորհառու ԿՈՀԾ2-ով ՆՄՀ փորձնական փուլի և/կամ ԿԲԾ-ով ՆՄՀ առաջին փուլի շրջանակներում:
4.2 Ընտրության չափանիշներ 

Ընտրության նպատակով սահմանվել են գնահատման չափանիշներ` ներկայացված ծրագրերից լավագույններն ընտրելու և ֆինանսավորելու համար: Ընտրության յուրաքանչյուր չափանիշ ունի որոշակի կշիռ, իսկ գնահատումն իրականացվում է Ղեկավար ձեռնարկով սահմանված ընթացակարգերով և ընտրության չափանիշներով:

Ընտրության չափանիշներն են`

· Ներկայացրած Ծրագրի համապատասխանությունն ազգային առաջնահերթություններին և հաստատության ռազմավարական պլանին - Նախքան ծրագրային հայտի մշակումը յուրաքանչյուր հաստատություն պետք է որոշի իր առաջնահերթ կարիքները և ծրագրային ուղղությունները: Դրանք պետք է արտահայտված  լինեն բուհի ռազմավարական ծրագրում: Ծրագրային հայտերը պետք է՝ 

· համահունչ լինեն հաստատության նպատակներին, խնդիրներին և զարգացման ռազմավարական ուղղություններին, 

· համահունչ լինեն նպատակներին, խնդիրներին և առաջնահերթություններին, որոնք սահմանվում են տվյալ շրջափուլի համար ՆՄՀ ՀԽ-ի կողմից 

· Դրամաշնորհային ծրագրի նախատեսված աշխատակազմի որակավորումը և համապատասխանությունը նպատակին - Հաստատությունները պետք է հիմնավորեն բավարար կարողությունների և ռեսուրսների առկայությունը ծրագրի հաջող իրականացման համար: Ծրագրային հայտերում պետք է ներկայացվեն աշխատակազմի նախատեսվող անդամները` փոխլրացնող որակավորումներով, փորձառությամբ ու հմտություններով և նշելով դրանց կապը ծրագրի հաջող իրականացման և առաջադրված նպատակների իրագործման հետ: Միաժամանակ ծրագրային հայտում պետք է ներկայացվի աշխատակազմի անդամների իրավասությունների և պարտավորությունների շրջանակը:
· Ծրագրի բովանդակությունը - Հաստատությունները պետք է ներկայացնեն ծրագրի հիմնախնդրի ռազմավարական վերլուծություն և հիմնավորում, ինչպես նաև ծրագրի իրականացման մեթոդաբանությունը: Հայտին կից պետք է ներկայացվի նաև ծրագրի իրականացման պլան, մոնիտորինգի և գնահատման պլանը, ինչպես նաև գնումների պլանը: 
· Ակնկալվող արդյունքները - Ծրագրի արդյունքները պետք է համարժեք լինեն նախատեսված ծախսերին: Պետք է նաև ներկայացվի ծրագրի արդյունքների տարածման պլանը, ինչը կերաշխավորի ծրագրի ազդեցությունը ինչպես ծրագրի իրականացման ժամանակ, այնպես էլ ծրագրի ավարտից հետո: Այսպիսով, ծրագրային հայտերը պետք է՝
· հիմնավորեն ծրագրի նորարարական բնույթը և ներկայացնեն ծրագրի իրականացումից ակնկալվող արդյունքները, 

·  ներկայացնեն ծրագրի ավարտից հետո ծրագրի ազդեցության շարունակման գործողությունների պլան, 

· ներկայացնեն ծրագրի արդյունքների տարածման պլանը:

· Ծախսերի արդյունավետությունը – Հաստատությունները պետք է հիմնավորեն նախահաշվի և ծրագրով նախատեսված գործողությունների համադրելիությունը: Այլ ենթաչափանիշներ են համաֆինանսավորման չափը և ծրագրով նախատեսված ապրանքների/ծառայությունների/խորհրդատվության պատշաճ և հիմնավորված նախահաշվային արժեքի հաշվարկը:

· Գործընկերների որակավորումները և համապատասխանությունը նպատակին (Միայն կոնսորցիում ծրագրերի համար) - Ծրագրային հայտերում պետք է նկարագրվեն գործընկերների փոխլրացնող որակավորումները, փորձառությունն ու հմտությունները և դրանց կապը ծրագրի հաջող իրականացման և առաջադրված նպատակների իրագործման հետ: Միաժամանակ ծրագրային հայտում պետք է ներկայացվի գործընկերների իրավասությունների և պարտավորությունների շրջանակը: 
5 Իրավասու և ոչ իրավասու ծախսեր 

ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակներում իրավասու են համարվում այն ծախսերը, որոնք անմիջականորեն առնչվում են ծրագրին, ծառայելու են ծրագրի նպատակների իրականացմանը և կարող են կատարվել դրամաշնորհային միջոցներից, այդ թվում համաֆինանսավորման նվազագույն (10 %) մասնաբաժնից: 

Ոչ իրավասու ծախսերն այն ծախսերն են, որոնք չեն կարող կատարվել դրամաշնորհային միջոցներից:  

5.1 ՆՄՀ միջոցների (ՆՄՀ դրամաշնորհային միջոցներ և առնվազն 10% համաֆինանսավորում) իրավասու ծախսեր

Իրավասու ծախսերը ընդհանուր առմամբ բաժանված են ըստ հետևյալ խմբերի` ապրանքներ, խորհրդատվական ծառայություններ և ներքոնշյալ այլ ծախսեր: Ապրանքների խմբին դասվող ծախսերը վերաբերում են դասավանդման և ուսումնառության հետ կապված սարքավորումների և նյութերին, ինչպես գույքը, սարքավորումները, լաբորատորիաները, գրենական պիտույքները, գրքերը, ծրագրային ապահովումը: Խորհրդատվական ծառայությունների խմբին դասվող ծախսերը վերաբերում են ծրագրի անձնակազմին և ընդգրկված  խորհրդատուների վարձատրմանը: Այլ ծառայությունների խմբին դասվող ծախսերը վերաբերում են ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ կազմակերպություններից ձեռքբերվող ծառայություններին, ինչպիսիք են օրինակ վերապատրաստումները, գործուղման ծախսերը և այլն: Ստորև ներկայացված ծախսերի ցանկը ներառում է, բայց չի սահմանափակում, ՆՄՀ-ի շրջանակներում իրավասու ծախսերի տեսակները՝
· գույք, 

· համակարգչային և այլ սարքավորումներ, ներառյալ լաբորատոր սարքավորումներ և նյութեր,

· գրենական պիտույքներ և գրականություն, 

· ծրագրային ապահովում և էլեկտրոնային ռեսուրսներ,

· տպագրություն, լուսաբանման շրջանակներում եթերաժամի կամ տպագիր մամուլում տարածքի գնում (ոչ ավել, քան ծրագրի բյուջեի 3 %-ը): 

· խորհրդատվական ծառայություններ (ազգային և միջազգային),

· սեմինարների, աշխատաժողովների, վերապատրաստումների կազմակերպում, 

· գործուղում փորձի ձեռքբերման նպատակով, ներառյալ ճանապարհածասը կեցության ծախսերը և հնարավոր մասնակցության վճարները (ոչ ավել, քան ծրագրի բյուջեի 5 %-ը),

· համակարգչային ծրագրերի մշակում և կատարելագործում ,

· ծրագրի աշխատակազմի աշխատավարձ հետևյալ հաստիքների համար (ներառյալ հարկերն ու սոցիալական վճարները).

· ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար – ամսական առավելագույնը 200000 ՀՀ դրամ

· ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի համակարգող - ամսական առավելագույնը 165000 ՀՀ դրամ

· ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի հաշվապահ - ամսական առավելագույնը 165000 ՀՀ դրամ

· ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի գնումների մասնագետ - ամսական առավելագույնը 165000 ՀՀ դրամ

· այլ ծախսեր (ոչ ավել, քան ծրագրի բյուջեի 0,5 %-ը) ներառյալ բանկային ծառայությունների վճարները, մաքսային վճարները և ծրագրի իրականացմանը առնչվող այլ փոքր տեխնիկական ծախսեր 

Վերոնշյալ և ստորև տրված ցանկերում չներառված այլ ծախսերը պետք է հիմնավորվեն հայտատուի կողմից և իրավասու ծախս ճանաչվելու համար ներկայացվեն ՆՄՀ-ի համակարգող խորհրդի հաստատմանը: 

Վերը նկարագրված իրավասության ծախսերը վերաբերում են միայն բուհերին, որոնք կամ դրամաշնորհային ծրագրի հիմնական իրականացնող են, կամ կոնսորցիում ծրագրի մասնակից: Կոնսորցիում ծրագրերի մեջ ընդգրկված մյուս մասնակիցների համար իրավասու են համարվում միայն խորհրդատվական ծառայությունների և դրանց հետ կապված գործուղման ծախսերը: 

Դրամաշնորհային ծրագիրն իրականացնող հաստատության կողմից կամայական կանխավճար ապրանքների մատակարարին և/կամ խորհրդատուին/կատարողին կարող է իրականացվել միայն վավեր բանկային երաշխիքի դիմաց: Դրամաշնորհային ծրագիրն իրականացնող հաստատությունը պետք է ապահովի բանկային երաշխիքի պատշաճության ստուգումը նման բանկային երաշխիքի` ներկայացված լինելու դեպքում: 

5.2 ՆՄՀ միջոցների (ՆՄՀ դրամաշնորհային միջոցներ և առնվազն 10% համաֆինանսավորում) ոչ իրավասու ծախսեր
ՆՄՀ դրամաշնորհային միջոցները և առնվազն 10% համաֆինանսավորումը չեն կարող օգտագործվել ստորև նշված ոչ իրավասու ծախսերի իրականացման համար. 
· տարածքների և շինությունների ձեռքբերում և վարձակալություն, 

· մարդատար մեքենաների ձեռքբերում, 

· որևէ շինարարական աշխատանքներ, ներառյալ շենքերի վերանորոգում,

· կոմունալ ծախսեր (էլեկտրականություն, ջուր, ջեռուցում, հաղորդակցման միջոցներ, աղբահանություն և այլն),

· անդամավճարներ, տույժեր, տուգանքներ, գույքահարկ և այլն,

· աշխատակազմի վարձատրություն, բացառությամբ 5.1 կետում նշված աշխատակազմի անդամների 

5.3 Համաֆինանսավորման նվազագույն մասնաբաժնից ավել համաֆինանսավորման միջոցների ծախսերը.

Դրամաշնորհային ծրագրի իրականացնողների կողմից համաֆինանսավորման նվազագույն մասնաբաժնից (10 %) ավելի համաֆինանսավորման դեպքում այդ լրացուցիչ համաֆինանսավորման միջոցների նկատմամբ չեն գործում վերոնշյալ իրավասության/ոչ իրավասության չափանիշները: 

6 ՆՄՀ-ի կազմակերպական ձևը

ՆՄՀ-ն գործարկվել է որպես ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից համակարգվող դրամաշնորհային ծրագիր: Կազմակերպական այս ձևն անհրաժեշտ նախադրյալներ է ստեղծում, որպեսզի ՆՄՀ-ն համապատասխանի ազգային զարգացման ծրագրերին և իրականացվող պետական քաղաքականությանը։ 

ՆՄՀ-ի վարչական գործառույթներն իրականացվում են ՀՀ ԿԳՆ-ի համակարգում գործող <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ-ի կողմից: ԿԾԿ-ն հանդիսանում է նաև իրականացման գործակալություն <<Կրթության բարելավում>> վարկային ծրագրի համար: ՆՄՀ-ի ռազմավարական պլանավորումը և որոշումների կայացումը, ինչպես նաև դրամաշնորհային ծրագրերի արդյունքների գնահատումը իրականացվում է դրամաշնորհային ծրագրերի համակարգող խորհրդի (այսուհետ` Համակարգող խորհուրդ) կողմից: Հայտերի ուսումնասիրումն ու գնահատումը իրականացվում է դրամաշնորհային հայտերի գնահատման հանձնաժողովի (այսուհետ` Հայտերի գնահատման հանձնաժողով) կողմից: 

Դրամաշնորհային ծրագրերի հետ կապված վարչական, գնումների և ֆինանսական կառավարման գործառույթները իրականացվում են ՀՀ ԿԳՆ <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ-ի կողմից: Այն դեպքում, երբ հաստատությունների կողմից ներկայացվող գնումների փաթեթների դիտարկման/մշակված նյութերի և/կամ բովանդակության ուսումնասիրության համար պահանջվում են մասնագիտական գիտելիքներ` ԿԾԿ ԾԻԳ-ը կներգրավվեն անհատ փորձագետների այս գործողություններում աջակցության նպատակով:

Գծապատկեր 1-ում պատկերված է ՆՄՀ-ի կազմակերպական կառուցվածքը:

Գծապատկեր 1։ ՆՄՀ-ի կազմակերպական կառուցվածք

6.1 ՆՄՀ-ի կազմակերպական մարմինները և գործառույթները
6.1.1 Համակարգող խորհուրդ
ՆՄՀ-ի աշխատանքների արդյունավետ կազմակերպման, համակարգման և վերահսկման նպատակով ՀՀ ԿԳ նախարարի հրամանով ձևավորվում է ՆՄՀ Համակարգող խորհուրդ (այսուհետ՝ ՀԽ): ՀԽ-ն իրականացնում է ՆՄՀ-ի ռազմավարական պլանավորումը, կայացնում է որոշումներ ֆինանսավորման ենթակա ծրագրերի ընտրության վերաբերյալ և ապահովում է ՆՄՀ-ի նպատակների իրականացումը։ ՀԽ-ն սահմանում է ծրագրային հայտերի ներկայացման գերակա ուղղությունները և հաստատում է ՆՄՀ-ի բյուջեն: ՀԽ-ն, հիմք ընդունելով ՀԳՀ-ի գնահատման արդյունքները, կայացնում է ֆինանսավորման ենթակա ծրագրերի ընտրության վերաբերյալ վերջնական որոշում։

ՀԽ-ի նիստերը գումարվում են ըստ անհրաժեշտության: Նիստը համարվում է իրավազոր, եթե դրան մասնակցում են ՀԽ անդամների կեսից ավելին: ՀԽ-ի բոլոր որոշումներն ընդունվում են նիստին ներկա անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ: 

ՀԽ-ի կազմում ընդգրկվում են՝ 

· ՀՀ ԿԳ նախարարություն (3 ներկայացուցիչ` ՀԽ նախագահ և ՀԽ 2 անդամ)

· ՀՀ ԿԳՆ-ի Գիտության պետական կոմիտե

· ՀՀ ԿԳՆ <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ 

· Պետական բուհերի ներկայացուցիչ
· Ոչ պետական բուհերի ներկայացուցիչ
· Բուհերի հետ համագործակցության փորձ ունեցող առաջատար ընկերությունների երկու ներկայացուցիչ 

· Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն հիմնադրամ
· Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն ՊՈԱԿ
6.1.2 ՀՀ ԿԳՆ <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ 
ՀՀ ԿԳՆ <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ-ը ապահովում է ՀԽ-ի ու ՀԳՀ-ի բնականոն գործունեությունը: Մասնավորապես, այն իրականացնում է հետևյալ գործառույթները.  
· Կազմակերպում է դրամաշնորհների մրցույթի նախապատրաստական աշխատանքները և մրցույթի անցկացումը, 
· մշակում և ՀԽ-ի հաստատմանն է ներկայացնում ՆՄՀ-ի բյուջեն,
· աջակցություն է ցուցաբերում ՀԳՀ-ի գործունեությանը
· ապահովում է հայտերի իրավասության և ամբողջականության գնահատումը,

· ՀԳՀ-ի ուսումնասիրմանն ու գնահատմանն է ներկայացնում ծրագրային հայտերը,

· ՀԽ-ի հաստատմանն է ներկայացնում ՀԳՀ-ի գնահատման հաշվետվությունը,

· բուհերի հետ կնքում է դրամաշնորհային պայմանագրեր և դրանց լրացուցիչ համաձայնագրեր ըստ անհրաժեշտության, 

· ուսումնասիրում և հաստատում է բուհերի կողմից ներկայացված դրամաշնորհային ծրագրերի հաշվետվությունները (ֆինանսական և ծրագրային)  յուրաքանչյուր փուլի համար,
· խթանում է համագործակցությունը ՆՄՀ-ի հնարավոր գործընկերների (մասնավոր ձեռնարկություններ, միջազգային կազմակերպություններ, բարեգործական կազմակերպություններ, գիտահետազոտական հաստատություններ և նորարարական գաղափարների զարգացման կենտրոններ) հետ,

· անհրաժեշտության դեպքում կազմակերպում է սեմինարներ և աշխատաժողովներ,

· անհրաժեշտության դեպքում աջակցություն է ցուցաբերում անկախ խորհրդատուների կողմից ՆՄՀ-ի ազդեցության գնահատման և վերլուծության կատարման աշխատանքներին,   

· մոնիտորինգի է ենթարկում  դրամաշնորհային ծրագրերի իրականացումը,

· ՀԽ-ին է ներկայացնում ՆՄՀ-ի գործունեության վերաբերյալ տարեկան ամփոփ հաշվետվություն:

6.1.3 Հայտերի գնահատման հանձնաժողով

Բուհերի կողմից ներկայացված դրամաշնորհային ծրագրերի հայտերի ուսումնասիրման և գնահատման նպատակով, ՀՀ ԿԳՆ-ն ԿԾԿ ԾԻԳ-ի հետ միասին ձևավորում է Հայտերի գնահատման հանձնաժողով (ՀԳՀ)։ 

ՀԳՀ-ն բաղկացած է համապատասխան ոլորտում մասնագիտական փորձառություն ունեցող թեմատիկ և ֆունկցիոնալ փորձագետներից, որոնք ընտրվում են նախապես կազմված փորձագետների ցանկից: 

Ելնելով ՀԽ-ի կողմից հաստատված տվյալ տարվա ՆՄՀ-ի ոլորտային գերակայություններից և ծրագրերի թեմատիկ ուղղվածությունից, ԿԾԿ-ը` (ա) պատրաստում է ՀԳՀ փորձագետների տեխնիկական առաջադրանքը, (բ) անհատ խորհրդատուների ընտրության ընթացակարգերին համաձայն (որակավորված թեկնածուների ինքնակենսագրությունների և իրավասության պահանջների համեմատություն, ինչպես նկարագրված է Խորհրդատուների Ուղեցույցի 1.11 կետում) ՀԳՀ-ի համար ընտրում է փորձագետներ, (գ) ՀԳՀ-ի մեջ ընդգրկվելիք փորձագետների ցանկը ներկայացնում է ՀԽ-ի հաստատմանը: Հայտերի ընդունման յուրաքանչյուր հայտարարության փուլի համար վերը նշված ընթացակարգով ձևավորվում է առանձին ՀԳՀ:
ՀԳՀ-ի հիմնական պարտականությունն է` Ղեկավար ձեռնարկով սահմանված ընթացակարգերին և ձևաչափերին համապատասխան գնահատել ներկայացված ծրագրային հայտերը և ՀԽ-ին ներկայացնել գնահատման արդյունքների վերաբերյալ եզրակացություն: ՀԳՀ-ի եզրակացության հիման վրա ՀԽ-ն պետք է կայացնի վերջնական որոշում` ֆինանսավորման ենթակա ծրագրերի ընտրության վերաբերյալ:

Հայտերի գնահատման ժամանակ առաջացող խնդիրները (լրացուցիչ տեղեկատվության անհրաժեշտությունը, հայտերի հիմնավորման և պարզաբանման կարիքները և այլն) կարգավորվում են` քննարկելով և համաձայնեցնելով ԿԾԿ ԾԻԳ-ի և ՀԽ-ի հետ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ գնահատման եզրակացությունը պետք է ներկայացվի ՀԽ-ին երկու շաբաթվա ընթացքում:  

7 ՆՄՀ-ի գործառնական ուղենիշերը և ընթացակարգերը
Ղեկավար ձեռնարկի այս բաժնում ներկայացված են ՆՄՀ-ի գործառնական հիմնական ուղենիշերն ու ընթացակարգերը, մասնավորապես, այս բաժնում նկարագրված են ծրագրի գնահատման, ընտրության և իրականացման գործընթացները, դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակներում իրականացվելիք գնումների ընթացակարգերը և ՆՄՀ-ի ֆինանսական կառավարումը: Գծապատկեր 2-ում պատկերված է հայտերի գնահատման և ընտրության գործընթացը:

Գծապատկեր 2. Հայտերի գնահատման և ընտրության գործընթացը 

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



7.1 Ծրագրերի ընտրություն

7.1.1 Հայտերի ներկայացման հայտարարություն
Հայտերի ներկայացման հայտարարությունները տրվում են երկու տարին մեկ անգամ  կամ այլ հաճախականությամբ` ՆՄՀ ՀԽ որոշման կամ ՆՄՀ հավելյալ ֆինանսական միջոցների առկայության հիման վրա: Ընդհանուր առմամբ, յուրաքանչյուր հաստատություն/բուհ կարող է միևնույն ժամանակ իրականացնել մեկ ծրագիր որպես հիմնական հայտատու (այն հաստատությունը, որն իր անունից ներկայացնում է հայտը): Կոնսորցիում ծրագրերում հիմնական հայտատուն կարող է լինել միայն բուհը: Սակայն հաստատությունները/բուհերը կարող են մինչև երեք հայտ ներկայացնել, ինչը կերաշխավորի հաստատության/բուհի տարբեր ներկայացուցիչների (կառուցվածքային միավորների) առավելագույն մասնակցությունը դրամաշնորհային ծրագրերի մշակմանը և իրականացմանը: Դրամաշնորհային ծրագրերի առավելագույն թիվը, որ կարող է իրականացնել հաստատությունը/բուհը կամ որպես հիմնական հայտատու, կամ որպես գործընկեր հաստատություն, երեքն է:

ՆՄՀ-ի կողմից տրվում են հայտերի ներկայացման բաց և հանրային հայտարարություններ: Հայտերի ներկայացման հայտարարություններում նկարագրվում են ծրագրի ընդհանուր նպատակները, հայտերի ներկայացման ժամկետները, դիմելու իրավասության չափանիշները, և այլ անհրաժեշտ պայմանները: Առաջարկների մասին հայտարարությունները տարածվում են ինչպես ԶԼՄ-ների միջոցով, այնպես էլ իրավասու հաստատությունների շրջանում: Միաժամանակ, անհրաժեշտության դեպքում հայտարարությունների տարածման, դրամաշնորհի նպատակների պարզաբանման, ինչպես նաև հայտերի մշակման ուղղորդման նպատակով շահառուների համար կազմակերպվում են սեմինարներ և աշխատանքային հանդիպումներ:  

Հայտերի պատրաստման և ներկայացման համար տրվում է երեք ամիս ժամանակ` հաշված ԶԼՄ-ների միջոցով հայտարարության տարածման օրվանից:

7.1.2 Հայտերի ներկայացում
ՆՄՀ-ին դիմող հաստատությունները հայտերը ներկայացնում են այդ նպատակով սահմանված հայտերի ներկայացման ձևաչափին համապատասխան: Հայտերի ներկայացման ձևաչափը ներառում է ծրագրի վերաբերյալ ամբողջ տեղեկատվությունը (ընդհանուր և հատուկ նպատակներ, ակնկալվող արդյունքներ, ծրագրային գործողություններ, ժամանակացույց, արդյունքի ցուցանիշներ, մոնիտորինգի և գնահատման միջոցառումներ, ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ և այլն):   

Հայտերի մշակման եռամսյա ժամանակահատվածում (հայտերի մասին հայտարարության և հայտերի ներկայացման միջև ընկած ժամանակահատվածում) ԿԾԿ ԾԻԳ-ի  կողմից բուհերին կցուցաբերվի անհրաժեշտ տեխնիկական օժանդակություն` վերապատրաստումների և խորհրդատվության տրամադրման միջոցով:

Բուհերն իրենց հայտերը կարող են ներկայացնել փոստի միջոցով, էլեկտրոնային փոստով կամ առձեռն: Սահմանված ժամկետից հետո ներկայացված հայտերը մերժվում են:

7.1.3 Հայտի իրավասության և ամբողջականության գնահատում 

Հայտերի ներկայացումից հետո ԿԾԿ ԾԻԳ-ի կողմից իրականացվում է հայտ ներկայացնող հաստատության իրավասության գնահատում: Իրավասության պայմաններին չբավարարող հաստատությունների կողմից ներկայացված հայտերը մերժվում են: ԿԾԿ ԾԻԳ-ը իրականացնում է նաև հայտի ամբողջականության գնահատում: Ամբողջական են համարվում այն հայտերը, որոնք մշակվել են հայտերի ներկայացման ձևաչափի պահանջներին համապատասխան և պարունակում են հայտարարությամբ սահմանված բոլոր փաստաթղթերը: Հայտի իրավասության և ամբողջականության գնահատումը իրականացվում է առավելագույնը երկու շաբաթում: Ոչ ամբողջական հայտերը վերադարձվում են հայտը ներկայացրած հաստատությանը` այն լրամշակելու և ներկայացվող պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով: Հայտի լրամշակման համար տրվում է առավելագույնը մեկ շաբաթ ժամանակ: 
Լրամշակումից հետո ներկայացված այն հայտերը, որոնք չեն համապատասխանում սահմանված պահանջներին, մերժվում են:

7.1.4 Հայտերի ուսումնասիրություն և գնահատում 

Իրավասության և ամբողջականության գնահատումից հետո հինգ օրվա ընթացքում այն հայտերը, որ համարվել են ամբողջական և իրավասու, տրամադրվում են ՀԳՀ-ին` գնահատման նպատակով: Հաստատությունների կողմից ներկայացված ամբողջական հայտերը գնահատվում են ՀԳՀ-ի կողմից երկու շաբաթվա ընթացքում:   

ՀԳՀ-ն հայտերի գնահատման արդյունքների վերաբերյալ եզրակացությունը ներկայացնում է ՀԽ-ին: 

ՀԳՀ-ի եզրակացության հիման վրա ՀԽ-ն վերջնական որոշում է կայացնում ֆինանսավորման ենթակա ծրագրերի ընտրության վերաբերյալ: Հայտերի ներկայացման, գնահատման, ինչպես նաև հետագայում ծրագրերի իրականացման ընթացքում առաջացող ցանկացած բողոք կարգավորվում է ՀԲ և ՀՀ ԿԳ նախարարի կողմից հաստատված (N 70-Ա/Ք հրաման, 09.02.2015 թ.) Կրթության բարելավում վարկային ծրագրի գործառնական ձեռնարկով սահմանված բողոքների կարգավորման մեխանիզմի համաձայն
: Բողոքների կարգավորման մեխանիզմին հղում կարվի հայտերի ներկայացման հայտարարությունում:  Բացի դրանից, բողոքների կարգավորման մեխանիմզը կներկայացվի թե հայտերի մշակման, թե ծրագրերի իրականացման փուլում կազմակերպվող աշխատաժողովների և վերապատրաստումների ընթացքում:
7.2 Ծրագրի իրականացում 

Այս բաժնում ներկայացված են դրամաշնորհային ծրագրերի իրականացման ուղենիշերը, մոնիտորինգի և գնահատման ընթացակարգերը, կատարողականի ցուցիչները, ինչպես նաև ՆՄՀ-ի մոնիտորինգը և գնահատումը: Ստորև ներկայացված գծապատկերն ամփոփ ներկայացնում է ծրագրի իրականացման գործընթացը:
Գծապատկեր 3: Ծրագրի իրականացման գործընթացը 

[image: image2.png]Spugph ] [ETa——
pgp] nulpuinugnul nnnphtg
plwnpaipt P Outmenul hmuhmhﬁaw Frulig sl





7.2.1 Ծանուցում և դրամաշնորհի պայմանագրի կնքում 

Ֆինանսավորման ենթակա ծրագրերի ընտրության վերաբերյալ վերջնական որոշման կայացումից հետո հնգօրյա ժամկետում հայտ ներկայացրած բոլոր  հաստատությունները ծանուցում են ստանում ծրագրերի ընտրության վերջնական որոշման վերաբերյալ: Ծանուցումից հետո այն հաստատությունները, որոնց ծրագրերը հավանության են արժանացել, հրավիրվում են ՀՀ ԿԳՆ <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ-ի  հետ դրամաշնորհի պայմանագրի կնքմանը ծանուցումից հետո տաս օրվա ընթացքում: Դրամաշնորհի պայմանագրի օրինակելի ձևը կցված է ՂՁ-ին (Հավելված 4): Այն հայտատու հաստատություններին, որոնք ՆՄՀ ՀԽ-ի որոշման համաձայն ծրագրի իրականացման համար չեն ստացել ֆինանսավորում, ուղարկվում են մերժման նամակներ:

7.2.2 Իրականացում 

Դրամաշնորհի պայմանագրի կնքումից հետո շահառու հաստատությունը սկսում է իրականացնել իր ծրագիրը՝ համաձայն ծրագրի իրականացման պլանի և ժամանակացույցի, ինչպես նաև Ղեկավար ձեռնարկում սահմանված ուղենիշերի: Եթե ծրագրի իրականացման ընթացքում այլ կազմակերպությունների ներգրավման անհրաժեշտություն է առաջանում, համակարգող հաստատությունը այդ մասին գրավոր տեղեկացնում է ԿԾԿ ԾԻԳ-ին: Դրա հիման վրա, ՆՄՀ ՀԽ-ի որոշմամբ, պայմանագրի համապատասխան փոփոխության վերաբերյալ լրացուցիչ համաձայնագիր է մշակվում  և ստորագրվում ԿԾԿ ԾԻԳ-ի  և բուհի միջև: Եթե նոր ներգրավված կազմակերպությունը գումարային մասնակցություն է ունենալու ծրագրին, ապա այդ դեպքում մասնակցությունը դիտվում է որպես հավելյալ համաֆինանսավորում: Եթե ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի իրականացման ընթացքում անհրաժեշտություն է առաջանում փոփոխություններ իրականացնել դրամաշնորհային ծրագրի նկարագրում/իրականացման պլանում/նախահաշվում` ծրագրի առավել արդյունավետ իրականացման նպատակով կամ որևէ օբյեկտիվ պատճառներից ելնելով, ապա բուհը գրավոր կարգով տեղեկացնում է ԿԾԿ-ին դրա մասին: ԿԾԿ-ն և տվյալ բուհը ստորագրում են դրամաշնորհային պայմանագրի համապատասխան համաձայնագիր` արտացոլելով առաջարկվող փոփոխությունները, եթե դրանք ընդունելի են ԿԾԿ կողմից: Այս փոփոխությունները չպետք է որևէ ազդեցություն ունենան ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի նպատակների իրագործման փաստի վրա: 

Շահառու հաստատություններից պահանջվում է կանոնակարգել իրենց ծրագրերի բյուջեն և ծախսերը՝ համաձայն սույն Ղեկավար ձեռնարկի: Այս գործընթացներն արդյունավետ իրականացնելու նպատակով յուրաքանչյուր հաստատության կողմից նշանակվում է Ծրագրի ղեկավար, ով պատասխանատու է ծրագրի իրականացման համար: Ծրագրի ղեկավարը պատասխանատու է նաև ծրագրային գործողությունների իրականացման համար՝ համաձայն դրամաշնորհի պայմանագրում և Ղեկավար ձեռնարկում սահմանված պայմանների և ժամանակացույցի: 

Ծրագրի ղեկավարի պարտականություններն են՝

· պատրաստել ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի նկարագրությունը, մոնիտորինգի և գնահատման պլանը, իրականացման պլանը, ինչպես նաև տրամաբանական կառուցվածքը` համապատասխան Առդիր 2-ի և դրա կից հավելվածների,

· պատշաճ կերպով կազմակերպել ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացումը` համաձայն Ղեկավար ձեռնարկի և դրամաշնորհի պայմանագրի, 

· ղեկավարել և իրականացնել ծրագրի ընթացիկ մոնիտորինգը,

· աջակցել ԿԳՆ և ԿԾԿ ԾԻԳ-ի կողմից իրականացվող մոնիտորինգին,

· աջակցել ծրագրի աուդիտի իրականացմանը` տրամադրելով պահանջվող տեղեկատվություն և փաստաթղթեր,

· սերտորեն համագործակցել ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի շահեկիցների հետ` ապահովելով տարբեր կողմերի միջև արդյունավետ երկխոսությունը,

· կազմակերպել ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի հրապարակայնության ապահովմանն ուղղված գործողությունները,

· կազմակերպել ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի արդյունքների տարածմանն ուղղված գործողությունները:

Ի լրումն, յուրաքանչյուր բուհ նշանակում է ծրագրի համակարգող, հաշվապահ և գնումների մասնագետ` ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի հաջող իրականացումն ապահովելու համար:

Ծրագրի համակարգողի պարտականություններն են.

· աջակցել ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի նկարագրության, մոնիտորինգի և գնահատման պլանի, իրականացման պլանի, ինչպես նաև տրամաբանական կառուցվածքի պատրաստմանը,

· աջակցել ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի գնումների մասնագետին ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի բյուջեն կազմելու նպատակով դրամաշնորհային ծրագրով նախատեսված ապրանքների, ծառայությունների, վերապատրաստումների շուկայական գների ուսումնասիրության ընթացքում,

· համաձայն դրամաշնորհի պայմանագրի` պատրաստել և ԿԾԿ ԾԻԳ-ին ներկայացնել անհրաժեշտ ծրագրային հաշվետվություններ,

· ՆՄՀ ՀԽ-ի, ԿԳՆ և ԿԾԿ ԾԻԳ-ի պահանջով տրամադրել ծրագրի իրականացման վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն և փաստաթղթեր:

· պահպանել ծրագրին առնչվող բոլոր փաստաթղթերի բնօրինակները,

· աջակցել ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի հրապարակայնության ապահովմանն ուղղված գործողությունների կազմակերպմանը,

· աջակցել ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի արդյունքների տարածմանն ուղղված գործողությունների կազմակերպմանը,

· սերտորեն համագործակցել ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի հաշվապահի և գնումների մասնագետի հետ,

· վերլուծել ծրագրի իրականացման ընթացքը և առաջարկներ ներկայացնել ծրագրի ղեկավարին` ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի իրականացման ընթացքի արդյունավետության բարձրացման նպատակով,

· վերանայել մոնիտորինգի և գնահատման պլանը ծրագրի իրականացման ընթացքում և վերանայված տարբերակները ներկայացնել ԿԾԿ ԾԻԳ-ին:

ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի գնումների մասնագետի պարտականություններն են.

· Կազմել ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի հայտի փաթեթի հետ ներկայացվելիք գնումների պլանը Առդիր 2-ի Հավելված 5-ի համաձայն,

· Իրականացնել շուկայի ուսումնասիրություն ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի բյուջեի տողերի նախահաշվային արժեքների որոշման համար` համաձայն Առդիր 2-ի Հավելված 7-ի,

· Կազմել մրցութային փաստաթղթերը ներառյալ ծառայությունների տեխնիկական նկարագրերն ու ապրանքների գնման համար անհրաժեշտ տեխնիկական հատկորոշիչները` համաձայնեցնելով դրանք ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավարի և համակարգողի հետ,

· Համաձայն ՂՁ 7.3 բաժնի` մրցութային փաստաթղթերը` ներառյալ տեխնիկական առաջադրանքներն ու ապրանքների տեխնիկական հատկորոշիչները ներկայացնել ԿԾԿ ԾԻԳ-ի կամ ՀԲ հաստատմանը,

· Կազմակերպել գնման գործընթացը` համաձայն ՂՁ-ի 7.3 բաժնի,

· Կազմակերպել հայտերի/առաջարկների գնահատման գործընթացը և արդյունքները ներկայացնել ծրագրի ղեկավարին,

· Պատրաստել ծառայությունների և ապրանքների գնման պայմանագրերը, համաձայնեցնել դրանք ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավարի և համակարգողի հետ,

· Գնումների արդյունքները ներկայացնել ԿԾԿ ԾԻԳ-ի կամ ՀԲ հաստատմանը` համաձայն ՂՁ 7.3 բաժնի,

· Հետևել գնումների ընթացակարգերին և ժամանակացույցին,

· Վարել մասնակիցների և ձեռքբերված ապրանքների/ծառայությունների գրանցամատյան` ներառելով մասնավորապես.

· հայտողների/մասնակիցների անունները

· հաղթողի անունը

· մատակարարվելիք ապրանքների/մատուցվելիք ծառայությունների անվանումները

· Ապահովել կնքված պայմանագրերի վերաբերյալ տեղեկատվության հրապարակումը ԿԾԿ ԾԻԳ-ի և բուհի կայքում` համապատասխան ԿԾԿ ԾԻԳ-ի կողմից տրվող ձևաչափի,

· ԿԾԿ ԾԻԳ-ին ներկայացնել կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը,

· Ծրագրի իրականացման ընթացքում ըստ անհրաժեշտության վերանայել գնումների պլանը և վերանայված տարբերակները ներկայացնել ԿԾԿ ԾԻԳ-ին:

Ծրագրի հաշվապահի պարտականություններն են.

· աջակցել ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի գնումների մասնագետին ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի բյուջեն կազմելու նպատակով դրամաշնորհային ծրագրով նախատեսված ապրանքների, ծառայությունների, վերապատրաստումների շուկայական գների ուսումնասիրության ընթացքում,

· պատրաստել ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի բյուջեն` համապատասխան Առդիր 2-ի Հավելված 1-ի,

· հաշվառել ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ձեռքբերված ապրանքները ՀՀ օրենսդրության համաձայն` ներառելով հետևյալ տվյալները.

· ապրանքի անունն ու քանակը/ծավալը

· մատակարարի անունն ու հասցեն

· վճարման ամսաթիվը

· հաշիվ-ապրանքագրի համարը

· ձեռքբերման ամսաթիվը, ձեռքբերված ապրանքների տեսակն ու քանակները

· ապրանքի որակը կամ երաշխիքային սպասարկումը երաշխավորող փաստաթղթերը

· Հաշվառել մատուցված ծառայությունները ՀՀ օրենսդրության համապատասխան,

· Կազմակերպել հաշվապահությունը ՂՁ-ի 7.4 բաժնի համաձայն,

· Իրականացնել դրամաշնորհային ծրագրի միջոցների հաշվառումը` ՀՀ օրենսդրության համապատասխան,

· Իրականացնել անհրաժեշտ բանկային և կանխիկ գործառնությունները,

· Ապահովել  ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի հաշվապահության վարումը համակարգչային ծրագրով,

· Կազմել ֆինանսական հաշվետվությունները և ներկայացնել ծրագրի ղեկավարին` համաձայն դրամաշնորհայի պայմանագրով նախատեսված ձևաչափերի և ժամանակացույցի,

· Աջակցել ծրագրի աուդիտի իրականացմանը` տրամադրելով պահանջվող տեղեկատվություն և փաստաթղթեր:

ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի աշխատակազմի բոլոր վերոնշյալ անդամները պետք է բավարարեն հետևյալ նվազագույն որակավորման պահանջներին.

· տվյալ պաշտոնի համար պահանջվող համապատասխան կրթություն,

· համապատասխան ոլորտում առնվազն երեք տարվա աշխատանքային փորձ

· ՀՀ կրթական համակարգի և վերջին տարիներին իրականացվող բարեփոխումների իմացություն,

· տվյալ ոլորտին առնչվող օրենսդրության իմացություն, օրինակ` գնումների մասնագետի համար` գնումների և ֆինանսական ընթացակարգերի իմացություն, հաշվապահի համար` ֆինանսական ընթացակարգերի իմացություն,

· ՀԲ կողմից ֆինանսավորված ծրագրերում աշխատանքի փորձը ցանկալի է,

· միջազգային կազմակերպությունների հետ աշխատանքի փորձը ցանկալի է,

· Հայերենի գերազանց իմացություն, անգլերենի լավ իմացություն,

· Համակարգչային բավարար հմտություններ (MS Office, ինտերնետ, այլ): 

 ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի աշխատակազմի անդամները չեն կարող ընտրվել իբրև ծրագրի իրականացման հետ կապված խորհրդատուներ:

7.2.3 Դրամաշնորհային ծրագրի հաշվետվողականությունը

ՆՄՀ դրամաշնորհառու բուհը պետք է ներկայացնի ծրագրի իրականացման ծրագրային և ֆինանսական հաշվետվություններ յուրաքանչյուր փուլի ավարտից հետո տաս աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հաշվետվությունները պետք է հաստատված լինեն բուհի օրինական ներկայացուցչի կողմից: Հաշվետվություններին կից պետք է ներկայացվի վճարման պահանջագիր հաջորդ փուլի ֆինանսավորման համար։ Վճարման պահանջագրի հետ մեկտեղ շահառու հաստատությունները ներկայացնում են նաև տվյալ վճարման փուլի համար ծրագրի բյուջեով սահմանված համաֆինանսավորման գումարը ծրագրի համաֆինանսավորման գործառնական հաշվին տվյալ փուլը սկսելուց հետո 10 օրվա ընթացքում փոխանցելու վերաբերյալ փաստաթղթերը (վճարման հանձնարարագրի պատճեն/ բանկային քաղվածք):  

Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման համար հաստատությունները կիրառում են ֆինանսական հաշվետվության ձևաչափը, որը ներառում է ֆինանսավորման աղբյուրները և գումարների օգտագործումը՝ ըստ ծրագրի ծախսատեսակների: 

Ֆինանսական հաշվետվությունները ներկայացվում են ըստ ծրագրի փուլերի՝ ծախսերը հիմնավորող փաստաթղթերի պատճենների հետ միասին, ինչպես օրինակ բանկային քաղվածքները, վճարման հանձնարարագրերը, հաշիվ-ապրանքագրերը, հանձնման-ընդունման ակտերը, պայմանագրերը և այլն:
Ֆինանսական հաշվետվությունների հետ միաժամանակ ներկայացվում են նաև ծրագրային հաշվետվությունները: Դրանցում նկարագրվում են տվյալ փուլում կատարված աշխատանքները, ստացված արդյունքները, ինչպես նաև տեղեկատվություն` տվյալ փուլի ընթացքում առաջացած խնդիրների ու դրանց հաղթահարման ուղիների վերաբերյալ (եթե այդպիսիք եղել են): Միաժամանակ, եթե ծրագրի փուլի տևողությունը գերազանցում է երեք ամիսը, հաստատությունը ներկայացնում է եռամսյակային ծրագրային հաշվետվություն` յուրաքանչյուր եռամսյակի ավարտից հետո 10-օրյա ժամկետում նույն ձևաչափով, ինչ որ փուլային ծրագրային հաշվետվությունները:    

Բացի փուլային ծրագրային և ֆինանսական հաշվետվություններից, որ ներկայացվում են ամեն փուլի ավարտից հետո, բուհերը պետք է պատրաստեն և ԿԾԿ ԾԻԳ-ին ներկայացնեն ավարտական ֆինանսական և ծրագրային հաշվետվություններ ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի ավարտից հետո 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Ավարտական ծրագրային և ֆինանսական հաշվետվությունները պետք է հաստատվեն ՆՄՀ ՀԽ-ի կողմից:

7.2.4 Բուհերի դրամաշնորհային ծրագրերի մոնիտորինգ և գնահատում  

ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի իրականացման արդյունավետ մշտադիտարկման և գնահատման նպատակով դրամաշնորհառու հաստատությունները պետք է իրականացնեն ծրագրի մշտադիտարկումն ու գնահատումը մոնիտորինգի և գնահատման շրջանակի համաձայն, որը բաղկացած է երեք մասից. նկարագրական մաս, որը նկարագրում է հիմնական նպատակները, ծրագրերը և մշտադիտարկման ու գնահատման առկա կարողությունները, պահանջվող ռեսուրսները և իրականացվելիք գործողությունները: Մոնիտորինգի և գնահատման շրջանակը պետք է հասցեագրի հետևյալ հարցերը.

· ինչ պետք է մշտադիտարկվի և գնահատվի,

· ով է պատասխանատու մշտադիտարկման և գնահատման գործողությունների համար,

· երբ է նախատեսված մշտադիտարկումն ու գնահատումը (բուհը պետք է մշակի գնահատման և մշտադիտարկման պլան ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի համար` ըստ ծրագրի բաղադրիչների համապատասխան Առդիր 2-ի Հավելված 6-ի),

· ինչպես պետք է իրականացվի մշտադիտարկումն ու գնահատումը (մեթոդներ):

ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի մշտադիտարկումը կիրականացվի շարունակական հիմքով: ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի գնահատումը կիրականացվի երեք փուլով.

· նախնական գնահատում (պետք է ներկայացվի ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի հայտում` սկզբնական իրավիճակի ներկայացման և ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի հիմնավորման շրջանակներում),

· միջնաժամկետ գնահատում,

· վերջնական գնահատում:

ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրերի արտաքին մոնիտորինգը իրականացվում է ԿԾԿ ԾԻԳ-ի և ԿԳՆ կողմից` բուհի կողմից ներկայացված մոնիտորինգի և գնահատման պլանի համաձայն: Իրականացման ընթացքում ծրագրերը պարբերաբար ենթարկվում են մոնիտորինգի: Մոնիտորինգի ընթացքում ուսումնասիրվում է ծրագրի իրականացման ընթացքը և, անհրաժեշտության դեպքում, շահառու հաստատություններին տրամադրվում է համապատասխան խորհրդատվություն: Մոնիտորինգի հիմնական նպատակն է երաշխավորել, որ ծրագրի իրականացումն ընթանում է սահմանված գործողությունների պլանին համապատասխան, ինչպես նաև որոշակի չկանխատեսված հանգամանքների դեպքում նախաձեռնել ծրագրի գործողությունների փոփոխություններ: 

Դրամաշնորհային ծրագրերի մոնիտորինգն իրականացվում է ԿԾԿ ԾԻԳ-ի կողմից` ներգրավելով ԿԳՆ ներկայացուցիչների: Դրամաշնորհային ծրագրերի մոնիտորինգի և գնահատման աշխատանքներում, անհրաժեշտության դեպքում, կարող են ներգրավվել նաև տեղական և միջազգային փորձագետներ:  

Մոնիտորինգի արդյունքում ի հայտ եկած խախտումների, էական շեղումների կամ թերացումների դեպքում ԿԾԿ ԾԻԳ-ը կարող է ՀԽ-ի քննարկմանը ներկայացնել ծրագրի դադարեցման հարցը:

7.2.5 Կատարողականի ցուցիչները 

Դրամաշնորհային ծրագրերի կատարողականը գնահատելու նպատակով ծրագրերում նախատեսվում են կատարողականի ցուցիչներ: Կատարողականի ցուցիչները սահմանվում են ՆՄՀ-ի նպատակների և խնդիրների մանրամասն վերլուծության հիման վրա: Կատարողականի ցուցիչների սահմանման ժամանակ հաշվի  է առնվում նաև հասանելի տվյալների արժանահավատությունը և վստահելիությունը:

Դրամաշնորհային ծրագրերի կատարողականի ցուցիչները պետք է բնութագրեն ծրագրի որակը, համապատասխանությունը և արդյունավետությունը: Կատարողականի ցուցիչները պետք է արտացոլվեն ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի տրամաբանական կառուցվածքում և մոնիտորինգի ու գնահատման պլանում: 

7.2.6 ՆՄՀ-ի համակարգի գնահատում և մոնիտորինգ

ՆՄՀ-ի` որպես ամբողջական համակարգի մոնիտորինգի և գնահատման իրականացումը` ներառյալ դրամաշնորհային հայտերի ներկայացման և գնահատման գործընթացը, առանձին դրամաշնորհային ծրագրերի իրականացումը բուհերի կողմից, ինչպես նաև համակարգում ներգրավված այլ կողմերի գործառույթների իրականացումը, ինչպես ԿԾԿ ԾԻԳ-ը, ՀԽ-ն և ՀԳՀ-ն, կազմակերպում է ԿԾԿ ԾԻԳ-ը` ներգրավելով անկախ (անհրաժեշտության դեպքում` միջազգային) գնահատողների: 

Շահառու հաստատությունների կողմից ԿԾԿ ԾԻԳ ներկայացվող հաշվետվությունները, իրականացվող ծրագրի արդյունքների հետ մեկտեղ իրենց մեջ պետք է պարունակեն նաև ՆՄՀ-ի գործունեության բարելավմանն ուղղված առաջարկություններ, որոնք կօգտագործվեն ՆՄՀ-ի հետագա բարելավման համար: 

7.3 Գնումների մեթոդներ 

Ղեկավար ձեռնարկի այս բաժնում ներկայացված են դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակներում իրականացվելիք գնումների ընթացակարգերը: ՆՄՀ-ի յուրաքանչյուր շահառու հաստատություն պետք է հետևի այս ընթացակարգերին: 

Գնման եղանակի ընտրությունը կախված է մի շարք գործոններից, ինչպիսիք են` պահանջվող գույքի և ծառայության տեսակը, պահանջվող գույքի և ծառայության նախահաշվային արժեքը, օտարերկրյա հայտատուների մասնակցության հավանականությունը և գնման գործընթացի հետ կապված ծախսերը: ՆՄՀ դրամաշնորհառու հաստատությունը ծրագրի շրջանակներում գնման գործընթացները պետք է իրականացնի համաձայն հայտի հետ ներկայացվող գնումների պլանի (Առդիր 2-ի Հավելված 5): Այն դեպքում, եթե ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի իրականացման ընթացքում ի հայտ է գալիս գնումների պլանի փոփոխության անհրաժեշտություն, ապա դրամաշնորհառու հաստատությունը վերանայում է գնումների պլանը և ներկայացնում ԿԾԿ ԾԻԳ-ին` նախատեսվող փոփոխությունների համապատասխան հիմնավորումներով:

ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի բյուջեի այլ ծախսեր հոդվածի շրջանակներում ապրանքների/ծառայությունների ձեռքբերումը կարող է իրականացվել առանց ստորև նկարագրված գնումների/ընտրության ընթացակարգերի կիրառության: 

7.3.1 Ապրանքների ձեռքբերում 

Ապրանքների գնումը (ներառյալ սարքավորումները և ոչ խորհրդատվական ծառայությունները) իրականացվում է համաձայն Համաշխարհային բանկի հետևյալ ուղեցույցերի. <<Ապրանքների, շինարարարական և ոչ խորհրդատվական ծառայությունների գնումներ` Վերակառուցման և  զարգացման միջազգային բանկի փոխառություններով և Միջազգային Զարգացման Ընկերակցության վարկերով Համաշխարհային բանկի վարկառուների կողմից» ուղեցույցի (2011 թ. հունվար) և <<Համաշխարհային բանկի վարկառուների կողմից Վերակառուցման և  զարգացման միջազգային բանկի փոխառություններով և Միջազգային Զարգացման Ընկերակցության վարկերով խորհրդատուների ընտրության և վարձման ուղեցույցի>> (2011 թ. հունվար) պայմանների, ինչպես նաև վարկային համաձայնագրի պահանջների: Համաշխարհային բանկի <<Վերակառուցման և Զարգացման Միջազգային Բանկի և Միջազգային Զարգացման Ընկերակցության» կողմից հատկացվող վարկերի և փոխառությունների միջոցով ֆինանսավորվող ծրագրերում կոռուպցիայի և խարդախության դեմ պայքարի և կանխարգելման>> ուղեցույցը նույնպես կիրառվում է այս ծրագրի նկատմամբ (թվագրված հոկտեմբերի 15, 2006 և  խմբագրված 2011 թվականի հունվարին):

Ուղիղ գնում
Ապրանքները կարող են ձեռք բերվել պայմանագրի կնքման ուղիղ եղանակով` առանց մրցույթի հետևյալ դեպքերում`

1. Նախկինում մատակարարված ապրանքների լրացուցիչ քանակների ձեռքբերում, եթե նախորդ պայմանագիրը շնորհվել է վերոնշյալ ուղեցույցերի համաձայն և գները իրատեսական են:
2. Գնված սարքավորումների և/կամ դրանց մասերի համապատասխանեցման նպատակով, լրացուցիչ սարքավորումների և դրանց մասերի գնում գոյություն ունեցող սարքավորման համար: 
3. Հեղինակային կամ սեփականության  իրավունք ունեցող ապրանքի գնում, որը հնարավոր է ձեռք բերել միայն մեկ աղբյուրից:
4. Այն դեպքերում, երբ տվյալ գործողության  համար պատասխանատուն պահանջում է, որ հիմնական ապրանքների գնումը կատարվի որոշակի մատակարարից, որպես արդյունավետության և ֆունկցիոնալ երաշխիքն ապահովելու պայման: 

5. Բացառիկ իրավիճակներում, ինչպիսիք են օրինակ բնական աղետները և արտակարգ իրավիճակները:
Ուղիղ գնման միջոցով ապրանքների ձեռք բերման համար մինչև պայմանագրի կնքումը պետք է իրականացվեն հետևյալ գործողությունները.
· կազմել ապրանքների գնման նախահաշիվ,

· կազմել ուղիղ գնման համար հիմնավորում,

· նախահաշիվը և հիմնավորումը ներկայացնել ՀԲ հաստատմանը, եթե գնման ենթակա ապրանքի/ների գինը հավասար է կամ գերազանցում է 50000 ԱՄն դոլարը կամ ԿԾԿ ԾԻԳ-ի հաստատմանը, եթե գնման ենթակա ապրանքի/ների գինը պակաս է 50000 ԱՄՆ դոլարից,

· պայմանագրի պայմանները համաձայնեցնել մատակարարի հետ,

· հիմնավորել, որ  ուղիղ պայմանագրով ապրանքների մատակարարման գները առնվազն նույնն են այլ գնորդներին առաջարկվող նույն ապրանքների գների նկատմամբ:
· պայմանագրի շնորհումը հրապարակել բուհի և ԿԾԿ ԾԻԳ-ի կայքէջերում:
Ուղիղ գնման միջոցով 50000 ԱՄՆ դոլարը չգերազանցող ապրանքների ձեռք բերման գործընթացը ենթակա է ԿԾԿ ԾԻԳ-ի հաստատման:

Ուղիղ գնման միջոցով 50000 ԱՄՆ դոլարին հավասար կամ գերազանցող ապրանքների ձեռք բերման գործընթացը ենթակա է ՀԲ-ի հաստատման:

Գնանշում

Մինչև 100000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք նախահաշվային արժեք ունեցող ապրանքները կարող են ձեռք բերվել գնանշման եղանակով: Գնանշման ժամանակ կատարվում է գների համեմատություն նվազագույնը երեք տարբեր մատակարարների կողմից ստացված գնառաջարկների միջոցով: Գնառաջարկ ներկայացնելու հրավերը պետք է պարունակի ապրանքի նկարագրությունը, տեխնիկական հատկորոշիչները, քանակները, ինչպես նաև մատակարարման ժամկետը և վայրը: Գնառաջարկները պետք է ներկայացվեն գրավոր մինչև հրավերում նշված ժամկետը: Հաղթողի գնառաջարկում ներկայացված պայմանները հանդիսանում են պայմանագրի կազմման հիմք: 

Գնանշման իրականացման  գործողությունները.

i. ստեղծել գնման հանձնաժողով նվազագույնը երեք և առավելագույնը հինգ անդամներից,

ii. կազմել գնվող ապրանքների ցանկը և տեխնիկական հատկորոշիչները,

iii. կազմել պոտենցիալ մատակարարների ցանկը` բավականաչափ լայն առողջ մրցակցության ապահովման համար: Ցանկը կազմելու համար պետք է հիմնվել  շուկայի ուսումնասիրության վրա, ինչպես նաև հաշվի առնելով նախկին փորձը: Ցանկը կազմելիս պետք է նկատի ունենալ, որ մրցակցություն ապահովելու համար, նվազագույնը երեք գնառաջարկ պետք է ստանալ,

iv. կազմել գնառաջարկ ներկայացնելու հրավերը` օգտագործելով ԿԾԿ-ի կողմից տրված ձևը և ուղարկել պոտենցիալ մատակարարներին,

v. մինչև նշված վերջնաժամկետը ստանալ գնառաջարկները և գնահատել դրանք
,

vi. Գնման հանձնաժողովի կողմից կազմել գնման հաշվետվություն ԿԾԿ-ի կողմից տրված ձևով, 

vii. կնքել պայմանագիր ամենացածր գին և համապատասխանող հայտ ներկայացրած մատակարարի հետ,

viii. մինչև պայմանագրի կնքումը մրցույթի գործընթացը պահել գաղտնի:

ix. Պայմանագրի շնորհումը հրապարակել ԿԾԿ ԾԻԳ-ի և բուհի կայքում:

Գնանշման փաթեթները ենթակա են ՀԲ-ի հետագա դիտարկմանը: Բոլոր գնանշման փաթեթները ենթակա են ԿԾԿ-ի հաստատմանը:
Ազգային մրցակցային գնում (ԱՄԳ)

Ապրանքները, որոնց նախահաշվային արժեքը գերազանցում է 100,000 ԱՄՆ դոլարը և ցածր է 1,000,000 ԱՄՆ դոլարից, գնվում են ԱՄԳ-ի միջոցով հաշվի առնելով Վարկի Ֆինանսական պայմանագրի բաժին III, կետ Բ-ի պայմանները և Ֆինանսավորման համաձայնագրի բաժին III, կետ Բ-ի պայմանները:

Ազգային մրցակցային գնումների եղանակը կարող է օգտագործվել ծրագրով նախատեսված ապրանքների և ծառայությունների գնումներ իրականացնելու նպատակով հետևյալ պահանջներին համապատասխանելու դեպքում՝
i. կազմակերպությունները, որոնցում Հայաստանի Հանրապետությունն ունի մեծ բաժնեմաս չպետք է հրավիրվեն գնումների մրցույթին, եթե նրանք չունեն բավական հիմքեր, որոնք կապացուցեն իրավական տեսանկյունից այդ ընկերության ֆինանսական ինքնավարությունը և առևտրային իրավական դաշտում վերջինիս գործունեություն ծավալելու  փաստը, 

ii. մեծ ծավալով ծրագրերի համար նախաորակավորում պետք է իրականացվի, 

iii. նախաորակավորման և հետորակավորման չափանիշները պետք է ներառեն նախկինում իրականացված պայմանագրերի կատարողական ցուցանիշներ ինչպես նաև հայտատուների ֆինանսական, կառավարչական և տեխնիկական կարողություններ, 

iv. այն հայտատուները, որոնք կներկայանան համատեղ հայտով պետք է համատեղ ուժերով պատասխանատվություն կրեն իրենց պարտավորությունների նկատմամբ, 

v. նախահաշիվը պետք է չհրապարակվի, 

vi. ոչ մի հայտ չպետք է մերժվի հայտերի բացման ժամանակ, 

vii. ոչ մի հայտ չպետք է մերժվի այն պատճառով, որ այն գերազանցում է նախահաշվային արժեքը. Մրցույթը կարող է չեղյալ համարվել և նոր մրցույթ կարող է հայտարարվել միայն, եթե ՀԲ-ի Գնումների ուղեցույցի 2.61 հոդվածով սահմանված պայմանները բավարարված են, 

viii. հայտերի գնահատման բոլոր չափանիշները պետք է դրամային տեսքով չափելի լինեն կամ արտահայտվեն բավարար/ոչ-բավարար չափանիշներով, 

ix. իրականացման ժամանակ ԿԾԿ ԾԻԳ-ի նախնական համաձայնությունը պարտադիր է պայմանագրով սահմանված ծավալի/պայմանների ցանկացած փոփոխություն իրականացնելու համար. 

x. Պայմանագրի շնորհումը հրապարակել ԿԾԿ ԾԻԳ-ի և բուհի կայքում:

ԱՄԳ-ի իրականացման  գործողությունները.

i. Ստեղծել գնման հանձնաժողով` ներառելով համապատասխան աշխատանքային խմբերը իրենց անդամներով, 

ii. Կազմել գնման ենթակա ապրանքների ցանկը և տեխնիկական բնութագրերը
iii. Կազմել մրցութային փաստաթղթերը 

iv. Ուղարկել մրցութային փաստաթղթերը ԿԾԿ ԾԻԳ-ի հաստատմանը 

v. Հրապարակել հայտերի ներկայացման հրավերը

vi. Հայտերի ընդունում, բացում և բացման արձանագրության ուղարկում ԿԾԿ ԾԻԳ-ին 

vii. Կազմել գնահատման հաշվետվություն և պայմանագրի շնորհումը` ըստ ԿԾԿ ԾԻԳ-ի կողմից տրվող ձևի և ուղարկում ԾԻԳ-ի հաստատմանը 

viii. Պայմանագրի շնորհման մասին տեղեկացում հաղթողին և կատարման գրավի ստացում, ինչպես պահանջվում է 

ix. Պայմանագրի կնքում ամենացածր գին ներկայացրած համապատասխանող հայտ ներկայացրած հայտողի հետ 

x. Պայմանագրի պատճենի ուղարկում ԿԾԿ ԾԻԳ-ին, եթե պայմանագիրը նախնական դիտարկման ենթակա է 

xi. Մինչև պայմանագրի կնքումը մրցույթի գործընթացը պահել գաղտնի 

xii. Հրապարակել պայմանագրի շնորհում ԿԾԿ ԾԻԳ-ի և բուհի կայքում 

xiii. Ապահովել, որ թեստերն ու փորձարկումները (ըստ պահանջվածի) իրականացվել են մինչև ընդունումը

xiv. Պահպանել բոլոր փատաթղթերը

ԱՄԳ-ի բոլոր փաթեթները ենթակա են ԿԾԿ-ի հաստատմանը: 

Միջազգային մրցակցային գնում (ԱՄԳ)

Ապրանքները, որոնց նախահաշվային արժեքը գերազանցում է 1,000,000 ԱՄՆ դոլարը գնվում են ՄՄԳ-ի միջոցով հաշվի առնելով Վարկի Ֆինանսական պայմանագրի բաժին III, կետ Բ-ի պայմանները և Ֆինանսավորման համաձայնագրի բաժին III, կետ Բ-ի պայմանները: Ապրանքները, որոնց նախահաշվային արժեքը գերազանցում է 100,000 ԱՄՆ դոլարը և պակաս է, քան 1,000,000 ԱՄՆ դոլարը, գնվում են ՄՄԳ-ի միջոցով, եթե երկրում բացակայում են նշված ապրանքների տեղական մատակարարները կամ եթե միջազգային մասնակցությունը մրցույթին կխթանի մրցակցությունը:
ՄՄԳ իրականացման գործողությունները

xv. Ստեղծել գնման հանձնաժողով` ներառելով համապատասխան աշխատանքային խմբերը իրենց անդամներով, 

xvi. Կազմել գնման ենթակա ապրանքների ցանկը և տեխնիկական բնութագրերը

xvii. Կազմել մրցութային փաստաթղթերը 

xviii. Ուղարկել մրցութային փաստաթղթերը ՀԲ-ի հաստատմանը 

xix. Հրապարակել հայտերի ներկայացման հրավերը

xx. Հայտերի ընդունում, բացում և բացման արձանագրության ուղարկում ՀԲ-ին 

xxi. Կազմել գնահատման հաշվետվություն և շնորհել պայմանագիր` ըստ ԿԾԿ ԾԻԳ-ի կողմից տրվող ձևի` ուղարկելով ՀԲ-ի հաստատմանը 

xxii. Պայմանագրի շնորհման մասին տեղեկացում հաղթողին և կատարման գրավի ստացում, ինչպես պահանջվում է 

xxiii. Պայմանագրի կնքում ամենացածր գին ներկայացրած համապատասխանող հայտ ներկայացրած հայտողի հետ 

xxiv. Պայմանագրի պատճենի ուղարկում ՀԲ-ին, եթե պայմանագիրը նախնական դիտարկման ենթակա է 

xxv. Մինչև պայմանագրի կնքումը մրցույթի գործընթացը պահել գաղտնի 

xxvi. Հրապարակել պայմանագրի շնորհում ԿԾԿ ԾԻԳ-ի և բուհի կայքում 

xxvii. Ապահովել, որ թեստերն ու փորձարկումները (ըստ պահանջվածի) իրականացվել են մինչև ընդունումը

xxviii. Պահպանել բոլոր փաստաթղթերը

ՄՄԳ-ի փաթեթները ենթակա են ՀԲ-ի հաստատմանը։ Ակնկալվում է, որ ԿԾԿ ԾԻԳ-ը նախապես կստուգի փաթեթների ամբողջականությունն ու ճշտությունը ՀԲ ուղարկելուց առաջ: Այն դեպքում, եթե ԱՄԳ-ով իրականացվելիք գնումը (ապրանքների նախահաշվային արժեքը գերազանցում է 100,000 ԱՄՆ դոլարը և պակաս է, քան 1,000,000 ԱՄՆ դոլարը) իրականացվում է ՄՄԳ-ի միջոցով, քանի որ գնման ենթակա ապրանքները հասանելի չեն երկրում, նման ՄՄԳ-ի փաթեթը ենթակա է ՀԲ հետագա դիտարկման և ԿԾԿ ԾԻԳ-ի նախնական դիտարկմանը: 
7.3.2 Խորհրդատվական ծառայությունների ընտրություն

Ծառայությունների մատուցման համար կազմակերպությունների կամ անհատ խորհրդատուների ընտրությունն իրականացվում է համաձայն Համաշխարհային բանկի հետևյալ ուղեցույցերի. <<Համաշխարհային բանկի վարկառուների կողմից Վերակառուցման և  զարգացման միջազգային բանկի փոխառություններով և Միջազգային Զարգացման Ընկերակցության վարկերով խորհրդատուների ընտրության և վարձման ուղեցույցի>> (2011 թ. հունվար) պայմանների, ինչպես նաև վարկային համաձայնագրի պահանջների: Համաշխարհային բանկի <<Վերակառուցման և Զարգացման Միջազգային Բանկի և Միջազգային Զարգացման Ընկերակցության» կողմից հատկացվող վարկերի և փոխառությունների միջոցով ֆինանսավորվող ծրագրերում կոռուպցիայի և խարդախության դեմ պայքարի և կանխարգելման>> ուղեցույցը նույնպես կիրառվում է այս ծրագրի նկատմամբ (թվագրված հոկտեմբերի 15, 2006 և  խմբագրված 2011 թվականի հունվարին):

ա ) Կազմակերպության ընտրություն 

Հետաքրքրության հայտ ներկայացնելու հրավերի կամ հայտարարության հիման վրա ստացված դիմումներին կից ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա կազմվում է խորհրդատուների կարճ ցանկ` նվազագույնը 3 կազմակերպություններից, որոնց միջև կատարվում է ընտրություն: 

Խորհրդատուի որակավորման հիման վրա ընտրություն
Մինչև 300000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք նախահաշվային արժեք ունեցող ծառայության համար խորհրդատուի որակավորման հիման վրա կազմակերպության ընտրության գործողությունները ներկայացված են ստորև`

i. ստեղծել ընտրության  հանձնաժողով` կազմված նվազագույնը երեք, առավելագույնը հինգ անդամից;

ii. կազմել ծառայությունների աշխատանքային նկարագիրը և նախահաշիվը` ներառյալ` ծառայության մատուցման տևողությունը և իրականացման ժամանակահատվածը (մարդ/օր, ամիս, շաբաթ), ծառայության մատուցման համար նախատեսվող այլ ծախսերի արժեքը,

iii. կազմել գնահատման չափանիշները,

iv. Հետաքրքրության հայտերի ներկայացման հայտարարությունը և խորհրդատուի որակավորման, փորձի և հանձնարարությանը կատարման համար անհրաժեշտ համապատասխան որակավորման մասին հայտարարությունը տրվում է ազգային թերթերի և/կամ համապատասխան կայքի, մասնագիտական միությունների և այլ միջոցներով։ 

v. կարճ ցանկի կազմման համար իրականացնել կազմակերպությունների վարկանիշավորում՝ հիմք ընդունելով խորհրդատուի ծառայության իրականացման համար անհրաժեշտ որակավորման և փորձի մասին տեղեկատվություն
, 

vi. կազմել գնահատման հաշվետվություն ըստ ԿԾԿ -ի կողմից տրված  ձևի,

vii. ամենաբարձր դասակարգված կազմակերպությանը ներկայացնել տեխնիկական և ֆինանսական առաջարկներ ներկայացնելու հրավեր ԿԾԿ-ի կողմից տրված  ձևով,

viii. ներկայացված տեխնիկական և ֆինանսական առաջարկների հիման վրա բանակցել պայմանագրի պայմանները, անհրաժեշտության դեպքում առաջարկել փոփոխություններ ներկայացված առաջարկներում,

ix. կնքել պայմանագիր, եթե կազմակերպությունը համաձայնվում է ներկայացված բոլոր պայմաններին,

x. մինչև պայմանագրի կնքումը մրցույթի գործընթացը պահել գաղտնի:

xi. Պայմանագրի շնորհումը հրապարակել ԿԾԿ ԾԻԳ-ի և բուհի կայքում:

Եթե ամենաբարձր դասակարգված կազմակերպության հետ բանակցության արդյունքում լինում են անընդունելի առարկություններ, այդ կազմակերպության հայտը մերժվում է և սկսվում են բանակցություններ հաջորդ բարձր դասակարգված կազմակերպության հետ:

Խորհրդատուի որակավորման հիման վրա ընտրված խորհրդատուների 200000 ԱՄՆ դոլարից ավել արժողությամբ պայմանագրերը ենթակա են ՀԲ-ի նախնական հաստատմանը: Ակնկալվում է, որ ԿԾԿ ԾԻԳ-ը նախապես կստուգի փաթեթների ամբողջականությունն ու ճշտությունը ՀԲ ուղարկելուց առաջ: Խորհրդատուի որակավորման հիման վրա ընտրված խորհրդատուների 200000 ԱՄՆ դոլարից պակաս արժողությամբ պայմանագրերը ենթակա են ԿԾԿ-ի նախնական հաստատմանը:

Որակավորման և գնի հիման վրա ընտրություն, Նվազագույն գնի հիման վրա ընտրություն և Հաստատուն գնի հիման վրա ընտրություն 

300000 ԱՄՆ դոլարից ավել նախահաշվային արժեքով՝ Որակավորման և գնի հիման վրա ընտրության (ՈԳՀԸ), Նվազագույն գնի հիման վրա ընտրության (ՆԳԸ) և Հաստատուն գնի հիման վրա ընտրության (ՀԳԸ) մեթոդների քայլերը հետևյալն են. 

i. ստեղծել ընտրության  հանձնաժողով` կազմված նվազագույնը երեք, առավելագույնը հինգ անդամից;

ii. կազմել ծառայությունների մատուցման աշխատանքային նկարագիրը և նախահաշիվը` ներառյալ` ծառայության մատուցման տևողությունը և իրականացման ժամանակահատվածը (մարդ/օր, ամիս, շաբաթ), ծառայության մատուցման համար նախատեսվող այլ ծախսերի արժեքը  

iii. Սահմանել գնահատման չափանիշները, 

iv. Հետաքրքրության հայտերի ներկայացման հայտարարությունը և խորհրդատուի որակավորման, փորձի և հանձնարարությանը կատարման համար անհրաժեշտ համապատասխան որակավորման մասին հայտարարությունը տրվում է ազգային թերթերի և/կամ համապատասխան կայքի, մասնագիտական միությունների և այլ միջոցներով։ Այս հայտարարություններըպետք է տրվեն նաև UNDB օնլայն-ի միջոցով, 

v. կատարել կարճ ցանկ անցած կազմակերպությունների վարկանիշավորում՝ հիմք ընդունելով խորհրդատուի ծառայությունների մատուցման նկարագրում տրված որակավորման և փորձի մասին տեղեկությունները, 

vi. պատրաստել կարճ ցանկի կազմման հաշվետվություն, ըստ ԿԾԿ-ի սահմանած ձևաչափի, 

vii. պատրաստել Հայտերի ներկայացման առաջարկի նախագիծը (ՀՆԱ), 

viii. ուղարկել ՀՆԱ-ն նախնական կարճ ցանկում ընդգրկված կազմակերպություններին, 

ix. ընդունել հայտերը,

x. բացել տեխնիկական առաջարկները և գնահատել դրանք՝ առանց ֆինանսական առաջարկները բացելու, 

xi. Պատրաստել տեխնիկական գնահատման հաշվետվություն, 

xii. Հրապարակային /հայտողների մասնակցությամբ/ բացել ֆինանսական առաջարկները, 

xiii. Պատրաստել տեխնիկական և ֆինանսական գնահատման վերջնական հաշվետվություն, 

xiv. Բանակցել պայմանագիրը այն կազմակերպության հետ, որն գնահատվել է  ամենաբարձր. ամենաբարձր տեխնիկական և ֆինանսական գնահատման ժամանակ՝ ՈԳՀԸ, ամենաբարձր տեխնիկական գնահատական՝ հաստատուն գնի հիման վրա ընտրության ժամանակ  (ՀԳԸ), բավարարել է նվազագույն տեխնիկական պահանջը և առաջարկել է նվազագույն գին՝ նվազագույն գնի հիման վրա ընտրության ժամանակ (ՆԳԸ), 

xv. Ընտրության գործընթացը պահել գաղտնի մինչև պայմանագրի կնքումը, 

xvi. Եթե ամենաբարձր դասակարգված կազմակերպության հետ բանակցության արդյունքում լինում են անընդունելի առարկություններ այդ կազմակերպության հայտը մերժվում է և սկսվում են բանակցություններ հաջորդ բարձր դասակարգված կազմակերպության հետ:

xvii. Պայմանագրի կնքում, 

xviii. Պայմանագրի շնորհումը հրապարակել ԿԾԿ ԾԻԳ-ի և բուհի կայքում:

200000 ԱՄՆ դոլարը գերազանցող նախահաշվային արժեք ունեցող ծառայության դեպքում խորհրդատուի ընտրությունը ենթակա է ՀԲ-ի նախնական հաստատմանը։ Ակնկալվում է, որ ԿԾԿ ԾԻԳ-ը նախապես կստուգի փաթեթների ամբողջականությունն ու ճշտությունը ՀԲ ուղարկելուց առաջ: 

բ ) Անհատ խորհրդատուի ընտրություն`

Անհատ խորհրդատուներն ընտրվում են տվյալ ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ որակավորման հիման վրա: Մեկ անհատ խորհրդատուի ընտրության համար անհրաժեշտ է առնվազն երեք թեկնածու, որոնց որակավորումը պետք է համապատասխանի նվազագույն չափանիշներին: 

Անհատ խորհրդատուի ընտրության գործողությունները ներկայացված են ստորև`

i. ստեղծել ընտրության  հանձնաժողով, կազմված նվազագույնը` երեք, առավելագույնը` հինգ անդամներից,

ii. կազմել ծառայությունների աշխատանքային նկարագիրը և նախահաշիվը` ներառյալ ծառայության մատուցման տևողությունը և իրականացման ժամանակահատվածը (մարդ/օր, ամիս, շաբաթ), ծառայության մատուցման համար նախատեսվող այլ ծախսերի արժեքը,

iii. կազմել գնահատման չափանիշները,

iv. հետաքրքրվածության հայտերի (կամ լրացուցիչ տեղեկատվության/պարզաբանումների) հիման վրա կազմել նվազագույնը երեք  թեկնածուների ցանկ և տրամադրել նրանց ծառայությունների աշխատանքային նկարագիրը,

v. ինքնակենսագրության թերթիկում ներառված տեղեկատվության հիման վրա կատարել թեկնածուների ընտրություն, անհրաժեշտության դեպքում կազմակերպել հարցազրույց
,

vi. կազմել գնահատման հաշվետվություն ըստ ԿԾԿ-ի կողմից տրված  ձևի,

vii. բանակցել պայմանագրի պայմաններն ամենաբաձր գնահատված թեկնածուի հետ,

viii. կնքել պայմանագիր:

ix. Պայմանագրի շնորհումը հրապարակել ԿԾԿ ԾԻԳ-ի և բուհի կայքում:

100000 ԱՄՆ դոլարից ավել նախահաշվային արժեք ունեցող ծառայության համար անհատ խորհրդատուի ընտրության գործընթացը ենթակա է ՀԲ-ի հաստատմանը: Բոլոր մնացած փաթեթները ենթական են ԿԾԿ ԾԻԳ-ի հաստատմանը:

Մեկ աղբյուրից ընտրություն

Մինչև 5000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք նախահաշվային արժեք ունեցող ծառայություն վարձելու դեպքում ներկայացվող որակավորման պահանջներին բավարարող ծառայություն մատուցողը կարող է ընտրվել մեկ աղբյուրից գնման եղանակով: Մեկ աղբյուրից գնման դեպքում կազմվում է հիմնավորում` ներկայացնելով թեկնածուի որակավորումը:

Մեկ աղբյուրից գնման եղանակով 2000 ԱՄՆ դոլարից պակաս նախահաշվային արժեք ունեցող ծառայության համար անհատ խորհրդատուի ընտրությունը ենթակա է ԿԾԿ ԾԻԳ-ի հաստատմանը: Մեկ աղբյուրից գնման եղանակով 2000 ԱՄՆ դոլարից ավել և 5000 ԱՄՆ դոլարից պակաս նախահաշվային արժեք ունեցող ծառայության գնման պայմանագրերը ենթակա են ՀԲ-ի նախնական հաստատմանը:

7.4 Ֆինանսական կառավարում 

7.4.1 Ընդհանուր նկատառումներ 

Ֆինանսական կառավարումն իր մեջ ներառում է պլանավորումը, հաշվապահության վարումը, ֆինանսական հաշվետվությունները, վճարումները, ներքին վերահսկողությունը և աուդիտը: 

Դրամաշնորհ ստացող հաստատություններն իրենց ռեսուրսների կառավարումը և ծրագրի հաշվապահական հաշվառումը պետք է իրականացնեն ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխան:   

Դրամաշնորհ ստացող հաստատությունը պետք է իրականացնի ծրագիրը  համաձայն <<Կրթության բարելավման>> ծրագրի <<Վարկային համաձայնագրի>>  Հավելված. Ժամանակացույց 2-ի. Ծրագրի իրականացում, բաժնի I. Կետ 4-ի, որը  հետեւյալն է.

ՀՀ կառավարությունը` ի դեմս ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ձեռք է բերում իրավունքներ, որոնք համարժեք են սեփական և ՀԲ շահերը պաշտպանելու համար, այդ թվում` (ա) Ենթադրամաշնորհի հասույթներից օգտվելու դրամաշնորհ ստացող հաստատության իրավունքը կասեցնելու կամ դադարեցնելու, կամ (բ) այդ պահին Ենթադրամաշնորհի առհանված ամբողջ գումարի կամ դրա մի մասի փոխհատուցում ստանալու իրավունք, եթե դրամաշնորհ ստացող հաստատությունը չի կատարել դրամաշնորհային համաձայնագրով նախատեսած իր պարտավորություններից որևէ մեկը:

ՀՀ կառավարությունը` ի դեմս ԿԾԿ ԾԻԳ-ի պահանջում է յուրաքանչյուր դրամաշնորհ ստացող հաստատությունից. 

(i)
իրականացնել իր Ենթածրագիրը պատշաճ խելամտությամբ և արդյունավետությամբ, ինչպես նաև ՀԲ պահանջները բավարարող պատշաճ տեխնիկական, տնտեսական, ֆինանսական, կառավարչական, բնապահպանական և սոցիալական չափանիշների ու նորմերի, ներառյալ` ֆինանսավորման հասույթները ստացողներին (այլ, քան ՀՀ կառավարությունը` ի դեմս ԿԾԿ ԾԻԳ-ի) կիրառելի Հակակոռուպցիոն ուղեցույցերի համաձայն.

(ii)
ցպահանջ տրամադրել նպատակին անհրաժեշտ ռեսուրսներ.

(iii)
կատարել Ենթադրամաշնորհով ֆինանսավորվող ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների գնումները Համաձայնագրի դրույթների համաձայն.

(iv)
վարել համարժեք քաղաքականություն և ընթացակարգեր, որոնք հնարավորություն են տալիս մշտադիտարկել և գնահատել Ենթածրագրի առաջընթացը և նպատակների իրագործումը ՀԲ համար ընդունելի ցուցանիշերով.

(v)
(Ա) վարել ֆինանսական կառավարման համակարգ և, հետևողականորեն կիրառելով ՀԲ պահանջներին համապատասխանող հաշվապահական հաշվառման ստանդարտները, պատրաստել ֆինանսական հաշվետվություններ, որոնք համարժեք արտացոլում են Ենթածրագրին առնչվող գործառնությունները, ռեսուրսները և ծախսերը, և (Բ) ՀԲ-ի կամ ՀՀ կառավարության` ի դեմս ԿԾԿ ԾԻԳ-ի պահանջով կազմակերպել ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտ` ՀԲ-ի պահանջներին համապատասխանող աուդիտորական ստանդարտներին համապատասխան և ՀԲ-ի պահանջներին համապատասխանող անկախ աուդիտորների կողմից, և անհապաղ ներկայացնել աուդիտ անցած ֆինանսական հաշվետվությունները ՀՀ կառավարությանը` ի դեմս ԿԾԿ ԾԻԳ-ի և ՀԲ-ի.

(vi) հնարավորություն ընձեռնել ՀՀ կառավարությանը` ի դեմս ԿԾԿ ԾԻԳ-ի և ՀԲ-ին ստուգել Ենթածրագիրը, դրա գործունեությունը և առնչվող բոլոր փաստաթղթերը.

(vii) պատրաստել և ՀՀ կառավարությանը` ի դեմս ԿԾԿ ԾԻԳ-ի և ՀԲ-ին ներկայացնել այն տեղեկությունները, որոնք ՀՀ կառավարությունը` ի դեմս ԿԾԿ ԾԻԳ-ի և ՀԲ-ն խելամտորեն պահանջում են վերոնշյալի առնչությամբ:>>

Հաշվապահական հաշվառման հիմք հանդիսացող փաստաթղթերը պահվում են շահառու հաստատությունում և ԿԾԿ ԾԻԳ են ներկայացվում միայն համապատասխան պահանջի դեպքում: Այդ փաստաթղթերը պետք է հասանելի լինեն նաև աուդիտորների համար:

Դրամաշնորհային ծրագրի մեկնարկին բուհը պետք է ստեղծի գլխավոր թղթապանակ, որը պետք է ներառի առնվազն հետևյալ փաստաթղթերը. 

• Դրամաշնորհային ծրագրի հայտը և ուղեկցող փաստաթղթերը` համաձայն ՂՁ-ի, 

• Դրամաշնորհային հայտի ներկայացման և ծրագրի իրականացման ընթացքում տեղի ունեցած որևէ պաշտոնական գրագրություն/փաստաթղթեր, 

• Դրամաշնորհային ծրագրի շնորհման վերաբերյալ պաշտոնական տեղեկացումը, 

• Բոլոր ծրագրային և ֆինանսական հաշվետվությունների պատճենները, 

• Բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերի բնօրինակները և այլ ծախսերը հիմնավորող փաստաթղթեր:

Այս թղթապանակը պետք է հասանելի լինի ԿԾԿ ԾԻԳ-ի, ԿԳՆ, ինչպես նաև արտաքին աուդիտորների և ՀԲ համապատասխան աշխատակիցների այցի ժամանակ` դիտարկումների համար: 

7.4.2 Ֆինանսների հոսքը և վճարումների կատարումը 

Դրամաշնորհային ծրագիր իրականացնող բուհերը հաստատված ծրագրի համար պետք է ունենան երկու առանձին գործառնական հաշիվներ` մեկը ՆՄՀ-ից ստացվող դրամաշնորհային միջոցների համար (ՆՄՀ միջոցների գործառնական հաշիվ), մյուսը` բուհի կողմից հատկացվող համաֆինանսավորման համար (համաֆինանսավորման գործառնական հաշիվ): Վերոնշյալ երկու հաշիվները պետք է օգտագործվեն միայն ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի նպատակների համար: Դրամաշնորհի գումարը պետք է բաշխվի երկու հաշիվների մեջ` համաձայն ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի բյուջեի: ՆՄՀ դրամաշնորհայի ծրագրի շրջանակներում բոլոր փոխանցումները պետք է կատարվեն խստիվ բյուջեի համաձայն: 

Դրամաշնորհային միջոցները պետք է հատկացվեն ըստ ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի իրականացման նպատակով առանձնացված փուլերի: Առաջին հատկացումը կազմում է ծրագրի բյուջեի` առաջին փուլով նախատեսված գումարին: Առաջին փուլով նախատեսված գումարը չպետք է գերազանցի  ամբողջ գումարի 20 %-ը: Հաջորդ հատկացումների չափը սահմանվում է դրամաշնորհային պայմանագրով` ծրագրի կարիքներից ելնելով և համապատասխան ծրագրի բյուջեի: Այդուհանդերձ, յուրաքանչյուր հաջորդ փուլի համար կատարվելիք հատկացումը չի կարող գերազանցել ծրագրի բյուջեի 40 %-ը: ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում բուհի կողմից կատարողին արվելիք վճարումները կարող են իրականացվել կամ բուհի կողմից կամ ԿԾԿ ԾԻԳ-ի կողմից ուղղակիորեն, եթե նման պահանջ դրվել է և համաձայնեցվել մինչև պայմանագրի կնքումը: ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ԿԾԿ ԾԻԳ-ի կողմից ուղիղ վճարումը բուհի կնքած պայմանագրերով կատարող հանդիսացող կողմից կարող է իրականացվել հետևյալ դեպքերում. ա) եթե տվյալ պայմանագրով միանվագ վճարումը գերազանցում է դրամաշնորհային միջոցների 40%-ը կամ բ) եթե ընթացիկ փուլի համար նախատեսվող վճարումները ընդհանուր առմամբ գերազանցում են դրամաշնորհային միջոցների 40%-ը: Այն դեպքում եթե տվյալ փուլի հատկացոււմը արդեն իսկ իրականացվել է ԿԾԿ կողմից ՆՄՀ դրամաշնորհառու բուհին, ապա ուղիղ վճարմանը հատկացվելիք գումարը պետք է հաշվարկվի ՆՄՀ միջոցների գործառնական հաշվին բուհի կողմից նախատեսված մյուս վճարումները անելուց հետո գոյացող մնացորդի չափով: Այն դեպքում, եթե տվյալ փուլի հատկացումը ԿԾԿ ԾԻԳ-ը դեռևս չի իրականացրել, բուհին փոխանցվելիք գումարը կնվազեցվի ըստ տվյալ պայմանագրի ուղիղ վճարման համար նախատեսվող գումարի չափով համաձայն ծրագրի իրականացման պլանի և բյուջեի: Երկու դեպքում էլ ԿԾԿ ԾԻԳ-ի կողմից իրականացվող ուղիղ վճարումը պետք է դիտվի իբրև տվյալ փուլի լրացուցիչ ֆինանսավորում և արտացոլվի ֆինանսական հաշվետվություններում: 

Դրամաշնորհային միջոցների բուհի կողմից համաֆինանսավորման առաջին հատկացումը կատարվում է դրամաշնորհի պայմանագրի ստորագրումից հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում: ԿԾԿ ԾԻԳ-ը, շահառու հաստատության կողմից ծրագրի առաջին փուլի համար բյուջեով սահմանված համաֆինանսավորման գումարը ծրագրի համաֆինանսավորման գործառնական հաշվին փոխանցելու վերաբերյալ փաստաթղթերը (փոխանցման անդորրագրի պատճենը, բանկային հաշվի քաղվածքի պատճենը և այլն) ստանալուց հետո, 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում առաջին հատկացումը  փոխանցում է ծրագրի ՆՄՀ միջոցների գործառնական հաշվին: Հաջորդ փուլերի համար ԿԾԿ ԾԻԳ-ի կողմից փոխանցումն իրականացվում է տվյալ փուլի ծրագրային և ֆինանսական հաշվետվությունները ընդունելուց հետո տաս աշխատանքային օրվա ընթացքում: Յուրաքանչյուր փուլի համար համաֆինանսավորումը պետք է չլինի պակաս տվյալ փուլում դրամաշնորհային գումարի համամասնության նկատմամբ:

Ծրագրի հաջորդ փուլի համար ֆինանսական միջոցները տրամադրվում են նախորդ փուլի ֆինանսական և ծրագրային հաշվետվությունների ընդունման դեպքում նվազագույնը չորս փուլով: Յուրաքանչյուր փուլի առավելագույն տևողությունը չպետք է գերազանցի վեց ամիսը:

Դրամաշնորհային միջոցներից բոլոր վճարումները բուհի կողմից պետք է կատարվեն բանկային փոխանցման միոցով` դրամաշնորհային պայմանագրի բյուջեի համապատասխան: Բացառիկ դեպքերում բուհը կարող է ապրանքների, ծառայությունների կամ այլ ծախսերի համար վճարումը իրականացնել կանխիկ եղանակով, եթե այդ ապրանքների, ծառայությունների և այլ ծախսերի դիմաց միանվագ վճարումը չի գերազանցում 20000 ՀՀ դրամը` դրամաշնորհային պայմանագրի բյուջեին համապատասխան:

ՆՄՀ դրամաշնորհառու հաստատությունը կարող է առանց բյուջեի փոփոխության իրականացնել միջոցների վերաբաշխում բյուջեի կոնկրետ հոդվածի շրջանակներում` առանց գերազանցելու տվյալ հոդվածի համար հաստատված ընդհանուր գումարը: Եթե վերաբաշխման չափը գերազանցում է տվյալ հոդվածի համար նախատեսված գումարի 15 տոկոսը, ապա ՆՄՀ դրամաշնորհառու հաստատությունը պետք է տեղեկացնի ԿԾԿ ԾԻԳ-ին նախատեսվող փոփոխության մասին գրավոր կարգով և ներկայացնելով հիմնավորումներ այդ փոփոխությունների համար: Փոփոխությունները կարող են իրականացվել պայմանագրի լրացուցիչ համաձայնագրի ստորագրումից հետո: Բյուջեի տարբեր հոդվածների միջև գումարների բոլոր վերաբաշխումները պետք է պատշաճ կերպով հիմնավորվեն ու ներկայացվեն ԾԻԳ-ին գրավոր կարգով և ենթակա են ԾԻԳ-ի նախնական թույլտվությանը:  

Յուրաքանչյուր փուլի ֆինանսավորումը կատարվում է հիմք ընդունելով ԿԾԿ ԾԻԳ-ին ներկայացված վճարման մասին առաջարկը, որոնց կից ներկայացվում են նախորդ փուլի ֆինանսական հաշվետվությունները ինչպես նաև վճարումների իրականացումը հավաստող փաստաթղթերը, որոնց իսկությունը և իրավասությունը պետք է հավաստիացվի ԿԾԿ ԾԻԳ-ի համապատասխան բաղադրիչի կողմից։ Անվավեր կամ թերի փաստաթղթերի կամ ոչ իրավասու ծախսերի դեպքում հաշվետվությունները չպետք է ընդունվեն։ Հաշվետվության դիտարկման արդյունքով ԿԾԿ ԾԻԳ-ի համապատասխան բաղադրիչի աշխատակիցը պետք է ներկայացնի հաշվետվության դիտարկման ամփոփաթերթ` նշելով արդյոք այն ընդունելի է, թե ոչ: ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ֆինանսական բաժինը պետք է կրկնակի ստուգի ֆինանսական հաշվետվությունը: Հաշվետվության հաստատումը իրականացվում է ԿԾԿ ԾԻԳ-ի տնօրենի կողմից: ԿԾԿ ԾԻԳ-ի համապատասխան բաղադրիչի աշխատակցի կողմից ներկայացված ամփոփաթերթի վրա ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ֆինանսական բաժինը գրառում է կատարում: 

Դրամաշնորհային ծրագրերի ֆինանսական հաշվետվությունները ենթարկվում են աուդիտի դրամաշնորհային ծրագրի որոշակի ընթացքի համար: Աուդիտը իրականացնում է ԿԾԿ ԾԻԳ-ի կողմից ընտրված աուդիտորը: Աուդիտորի ընտրությունը պետք է կատարվի ՀԲ-ի համար ընդունելի աուդիտորների ցանկից: Աուդիտորը պետք է ընտրվի նվազագույն արժեքի հիման վրա ընտրության եղանակով: Աուդիտորի ծառայությունների աշխատանքային նկարագիրը ներկայացված է Առդիր 3-ում: 

Ընտրված աուդիտորի հետ ԿԾԿ ԾԻԳ-ը կնքում է պայմանագիր: Աուդիտորի եզրակացությունը և կից նամակը պետք  է տրամադրվի ծրագիրը իրականացնող հաստատությանը և ԿԾԿ-ին: ԿԾԿ ԾԻԳ-ը աուդիտի արդյունքները ներկայացնում է ՆՄՀ ՀԽ-ին, որը քննարկում և որոշում է կայացնում հետագա քայլերի վերաբերյալ` փոփոխված աուդիտորական եզրակացությունների առկայության դեպքում: Որևէ ոչ իրավասու ծախս, որ կհայտնաբերվի աուդիտի ընթացքում կամ ԿԾԿ ԾԻԳ-ի, ԿԳՆ, ՀԲ կողմից դիտարկումների ընթացքում պետք է պատշաճ կերպով վերականգնվի Կրթության բալերավում վարկային ծրագրի հաշվին: 

7.5 Գաղտնիություն և շահերի բախման բացառում
ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրերի իրականացման ընթացքում կամայական շահերի բախումից խուսափելու նպատակով պետք է հետևել ստորև տրվող ուղեցույցին` դրամաշնորհային հայտերի ընդունման, գնահատման և իրականացման շրջանում: Շահերի բախումը պետք է մեկնաբանվի հետևյալ կերպ` չսահմանափակվելով դրանով. կամայական անցյալ, ներկա կամ ապագա տնտեսական, ֆինանսական կամ մասնավոր ուղղակի կամ անուղղակի (ազգականների կամ ամուսինների միջոցով) շահ, ինչպես նաև սեփականության կամ այլ կապեր ՆՄՀ դրամաշնորհային հայտ ներկայացրած/ծրագիր իրականացնող բուհի դրամաշնորհային աշխատակազմի և բարձրագույն ղեկավարության ու ԿԾԿ ԾԻԳ-ի աշխատակազմի, ինչպես նաև ՆՄՀ ՀԽ-ի և ՀԳՀ-ի անդամների միջև: 

Ակնկալվում է, որ վերոնշյալ բոլոր անձինք պետք է մշտապես հետևեն էթիկայի կանոններին սրան առնչվող բոլոր հարցերում: 

Եթե ՆՄՀ դրամաշնորհային հայտ ներկայացրած/ծրագիր իրականացնող բուհի դրամաշնորհային աշխատակազմի և բարձրագույն ղեկավարության որևէ անդամ ուղղակի կամ անուղղակի (ազգականների կամ ամուսինների միջոցով) ձևով ունի որևէ տնտեսական, ֆինանսական և/կամ մասնավոր շահ որևէ կազմակերպության կամ ընկերության հետ (ներառյալ որևէ ծառայությունների կամ ապրանքների մատակարարի), ում հետ ՆՄՀ դրամաշնորհառու բուհը նախատեսում է կամ ունի որևէ պայմանագիր կամ այլ համաձայնություն, ապա այդ աշխատակազմի անդամը պետք է բացահայտի այս կապը` գրելով ԿԾԿ ԾԻԳ-ին այն բոլոր փաստերի մասին, որոնք առնչվում են կապին/շահին: Շահերի բախման մեջ ներգրավված անհատները պետք է բացառվեն տվյալ համաձայնությանը/պայմանագրին վերաբերող որոշումների կայացման գործընթացից: 
Ծրագրի միջոցների և սեփականության որևէ կեղծիքի, վատնման կամ ոչ նպատակային օգտագործման պարագայում ՆՄՀ դրամաշնորհառու բուհի դրամաշնորհի աշխատակազմը պետք է դրա մասին գրավոր տեղեկացնի բուհի ղեկավարին: Բուհի ղեկավարի կողմից նշված խնդիրների հասցեագրման ձախողման պարագայում խնդրի մասին պետք է տեղեկացվի ԿԾԿ ԾԻԳ-ին բուհի դրամաշնորհի աշխատակազմի կողմից` գրավոր կարգով և նույն գրության մեկ պատճենը ուղարկելով նշված խնդրի պատճառ հանդիսացող անձին:  

ԿԾԿ ԾԻԳ-ի համապատասխան աշխատակազմը, ՆՄՀ ՀԽ և ՀԳՀ անդամները, ովքեր հասանելիություն ունեն ՆՄՀ դրամաշնորհային հայտերի փաթեթներին ստորագրում են չբացահայտման հայտարարություն` դրամաշնորհների տրամադրման օրվանից մեկ տարվա համար: Չբացահայտման հայտարարության ձևաչափը տրամադրվում է ԾԻԳ-ի կողմից:  

ԿԾԿ ԾԻԳ-ը կիրականացնի հիմնավոր ջանքեր` երաշխավորելու, որ մասնակից կազմակերպությունները և աշխատակազմի անդամները պահպանում են գաղափարների և մտավոր սեփականության բոլոր իրավունքները դրանց առկայության պարագայում: ԿԾԿ ԾԻԳ-ը չի տարածում ներկայացված տեղեկատվությունը որևէ այլ կողմից, բացառությամբ ՆՄՀ ՀԽ-ն և ՀԳՀ-ն, մրցույթից առաջ կամ ընթացքում: Այդուհանդերձ, մասնակից բուհերի պատասխանատվությունն է ապահովել, որ իրենց կողմից ներկայացված հայտերը չպարունակեն այնպիսի տեղեկատվություն, որը կարող է առնչվել մտավոր սեփականության խնդիրների: 
արդյոք հայտը ամբողջական է





ՀԽ-ի վերջնական որոշում 





ՀԳՀ-ի կողմից հայտի գնահատում





այո











3 ամիս





7 օր





ծրագրի իրականացում, առավելագույնը 20 ամիս





եզրակացության ներկայացում ՀԽ-ին





իրավասության և ամբողջականության գնահատում





Հայտերի ընդունում





Հայտերի ներկայացման հայտարարություն











2 շաբաթ





10 օր





դրամաշնորհային պայմանագրի ստորագրում





ընտրված հայտատու բուհերին իրազեկում





2 շաբաթ





հայտի ներկայացում ՀԳՀ 





արդյոք հայտը իրավասու է




















Երևան, 2016








Կրթության և գիտության նախարարություն











Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü ÎðÂàôÂÚ²Ü ºì ¶ÆîàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ð


Ðð²Ø²Ü








ԲՈՒՀ





ԿԾԿ ԾԻԳ





ՆՄՀ համակարգող խորհուրդ





Հայտերի գնահատման հանձնաժողով











պակասող թղթերի ներկայացում





բուհին իրազեկում











� CONTROL ArGrDigsigCtrl \s ���





Որակ





Հայաստանյան բուհեր





Արդյունավետություն





Համապատասխանություն





առաջին վճարում





ոչ





այո





հայտի մերժում





ոչ





10 օր





5 օր





5 օր





10 օր








� Կրթության բարելավում վարկային ծրագրի գործառնական ձեռնարկը հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ http://www.cfep.am/new_project_OM_arm:


� Գնահատումը կարող է իրականացվել, եթե առկա են նվազագույնը երեք համապատասխան գնառաջարկներ: Այն դեպքում, երբ համապատասխան գնառաջարկների թիվը երեքից քիչ է, ապա գնահատումը չի կարող իրականացվել և նոր գնանշում պետք է իրականացվի` ընդլայնելով մատակարարների ցանկը, ում պետք է տրամադրվեն գնառաջարկները` նվազագույնը 3 համապատասխան գնառաջարկի առկայություն ապահովելու նպատակով:


� Գնահատումը կարող է իրականացվել միայն նվազագույնը 3 որակավորված ընկերություններից: Եթե որակավորված ընկերությունների թիվը փոքր է երեքից, ապա առաջարկվող կարճ ցանկը պետք է գնահատվի և ներկայացվի ԿԾԿ-ին` հաստատման համար:


� Գնահատումը կարող է իրականացվել, եթե առկա են նվազագույնը երեք որակավորված թեկնածուներ: Այն դեպքում, երբ որակավորված թեկնածուների թիվը երեքից քիչ է, ապա գնահատումը չի կարող իրականացվել և նոր հայտարարություն պետք է տրվի` ընդլայնելով հնարավոր թեկնածուների ցանկը` նվազագույնը 3 որակավորված թեկնածուների առկայություն ապահովելու նպատակով:









_1530375565.unknown

